## График 3415_7450
Идентификатор операции | Название операции | Начало | Окончание | Длит. Ост | Статус операции | Комменатрий
3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке |  | 2023-07-14 | 2024-05-07 | 239
МТО |  | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 182
Материалы |  | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 182
КИТСО6 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 150
P.3415.КИТСО6.01 | Поставка материалов по КИТСО6 тит. 3415 | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 150 | Выполняется | Кабель, лотки - 28.02.24
КИТСО7 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 182
P.3415.КИТСО7.01 | Поставка материалов по КИТСО7 тит. 3415 | 2023-07-14 | 2024-03-31 | 182 | Выполняется | Оптический кабель, оборудование (коммутаторы, трансивер, опт. кросс) - 31.03.24
КИТСО8 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 150
P.3415.КИТСО8.01 | Поставка материалов по КИТСО8 тит. 3415 | 2023-10-02 | 2024-02-28 | 150 | Выполняется | Кабель - 28.02.24
СМР |  | 2024-02-01 | 2024-05-07 | 97
АС Архитектурно-строительные решения |  | 2024-02-01 | 2024-04-26 | 86
АС Архитектурно-строительные решения |  | 2024-02-01 | 2024-04-26 | 86
C.DRL.3415.АС.1 | Бурение, шт | 2024-02-01 | 2024-03-22 | 51 | Не начата
C.ACP.3415.АС.1 | АКЗ трубопроводов, м2 | 2024-03-07 | 2024-04-06 | 31 | Не начата
C.MCN.3415.АС.1 | Монолитный бетон, м3 | 2024-02-16 | 2024-04-06 | 51 | Не начата
C.HIN.3415.АС.1 | Гидроизоляция, м2 | 2024-03-01 | 2024-04-11 | 42 | Не начата
C.IOF.3415.АС.1 | Монтаж ограждающих конструкций, м | 2024-03-07 | 2024-04-26 | 51 | Не начата
КИТСО Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 37
КИТСО6 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-04-07 | 2024-05-07 | 31
C.ICI.3415.КИТСО6.1 | Монтаж кабеля слаботочных систем, м | 2024-04-07 | 2024-04-27 | 21 | Не начата
C.WCI.3415.КИТСО6.1 | Расключение кабеля КИП, шт | 2024-04-18 | 2024-05-07 | 20 | Не начата
КИТСО7 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 31
C.ICI.3415.КИТСО7.1 | Монтаж кабеля слаботочных систем, м | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 21 | Не начата
C.WCI.3415.КИТСО7.1 | Расключение кабеля КИП, шт | 2024-04-12 | 2024-05-01 | 20 | Не начата
КИТСО8 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-04-07 | 2024-05-07 | 31
C.ECI.3415.КИТСО8.1 | Монтаж силового кабеля, м | 2024-04-07 | 2024-04-27 | 21 | Не начата
C.WCE.3415.КИТСО8.1 | Расключение кабеля электрического, шт | 2024-04-18 | 2024-05-07 | 20 | Не начата
7450 Ограждение завода (технологическая площадка) |  | 2022-01-19 | 2024-10-29 | 414
МТО |  | 2022-01-19 | 2024-06-09 | 252
Материалы |  | 2022-01-19 | 2024-06-09 | 252
АС Архитектурно-строительные решения |  | 2022-01-19 | 2024-04-30 | 212
P.7450.АС.01 | Поставка материалов по АС тит. 7450 | 2022-01-19 | 2024-04-30 | 212 | Выполняется | Секции, калитки, ворота - 30.04.24
КИТСО6 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2022-08-01 | 2023-12-21 | 80.9
P.7450.КИТСО6.01 | Поставка материалов по КИТСО6 тит. 7450 | 2022-08-01 | 2023-12-21 | 80.9 | Завершена | Охранные извещатели - 04.03.24 (3компл)
КИТСО7 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2022-08-01 | 2024-06-09 | 252
P.7450.КИТСО7.01 | Поставка материалов по КИТСО7 тит. 7450 | 2022-08-01 | 2024-06-09 | 252 | Выполняется | Шкафы (44шт) - 30.04.24 Батарея внешняя APC SMX120RMBP2U - 09.06.24
КИТСО8 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2022-09-30 | 2023-10-15 | 14
P.7450.КИТСО8.01 | Поставка материалов по КИТСО8 тит. 7450 | 2022-09-30 | 2023-10-15 | 14 | Завершена
СМР |  | 2024-01-22 | 2024-10-29 | 282
АС Ограждение |  | 2024-01-22 | 2024-08-13 | 205
АС Архитектурно-строительные решения |  | 2024-01-22 | 2024-08-13 | 205
C.EXC.7450.АС.1 | Выемка грунта, м3 | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 85 | Не начата
C.MCN.7450.АС.1 | Монолитный бетон, м3 | 2024-01-22 | 2024-05-15 | 115 | Не начата
C.PDR.7450.АС.1 | Сваи буронабивные, шт | 2024-03-12 | 2024-07-04 | 115 | Не начата
C.IPF.7450.АС.1 | Устройство свайных фундаментов, шт | 2024-04-11 | 2024-08-03 | 115 | Не начата
C.BFL.7450.АС.1 | Обратная засыпка, м3 | 2024-05-21 | 2024-08-13 | 85 | Не начата
C.IOF.7450.АС.1 | Монтаж ограждающих конструкций, м | 2024-05-06 | 2024-08-13 | 100 | Не начата
C.DAG.7450.АС.1 | Установка дверей и ворот, шт | 2024-07-10 | 2024-08-13 | 35 | Не начата
КИТСО Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-02-06 | 2024-10-29 | 267
КИТСО6 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-05-12 | 2024-10-19 | 161
C.TIN.7450.КИТСО6.1 | Монтаж кабеленесущих систем, м | 2024-06-15 | 2024-08-23 | 70 | Не начата
C.ICI.7450.КИТСО6.1 | Монтаж кабеля слаботочных систем, м | 2024-05-12 | 2024-09-22 | 134 | Не начата
C.WCI.7450.КИТСО6.1 | Расключение кабеля КИП, шт | 2024-08-16 | 2024-09-29 | 45 | Не начата
С.ISN.7450.КИТСО6.1 | Монтаж приборов слаботчных систем и КИП, шт | 2024-07-22 | 2024-10-19 | 90 | Не начата
КИТСО7 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-02-06 | 2024-10-29 | 267
C.TIN.7450.КИТСО7.1 | Монтаж кабеленесущих систем, м | 2024-02-06 | 2024-08-23 | 200 | Не начата
C.ICI.7450.КИТСО7.1 | Монтаж кабеля слаботочных систем, м | 2024-04-06 | 2024-09-22 | 170 | Не начата
C.ECI.7450.КИТСО7.1 | Монтаж силового кабеля, м | 2024-05-19 | 2024-09-29 | 134 | Не начата
C.WCI.7450.КИТСО7.1 | Расключение кабеля КИП, шт | 2024-08-01 | 2024-09-29 | 60 | Не начата
C.ISN.7450.КИТСО7.1 | Монтаж приборов слаботчных систем и КИП, шт | 2024-06-19 | 2024-10-29 | 133 | Не начата
C.EIT.7450.КИТСО7.1 | Монтаж электрооборудования, шт | 2024-06-18 | 2024-10-29 | 134 | Не начата
КИТСО8 Комплекс инженерно-технических средств охраны |  | 2024-04-23 | 2024-10-29 | 190
C.TIN.7450.КИТСО8.1 | Монтаж кабеленесущих систем, м | 2024-04-23 | 2024-08-23 | 123 | Не начата
C.ECI.7450.КИТСО8.1 | Монтаж силового кабеля, м | 2024-06-11 | 2024-10-22 | 134 | Не начата
C.LLA.7450.КИТСО8.1 | Монтаж светильников, шт | 2024-06-29 | 2024-10-29 | 123 | Не начата
C.IJB.7450.КИТСО8.1 | Монтаж соединительных коробок, шт | 2024-06-29 | 2024-10-29 | 123 | Не начата
C.WCE.7450.КИТСО8.1 | Расключение кабеля электрического, шт | 2024-08-16 | 2024-10-29 | 75 | Не начата

## Материалы (поставка)
Потребность.Номер | Наименование (проектное) | Отвественный | Блок | Титул кратко | ЗО.Подобъект | ЗО.Номер и дата служебной записки | ЗО.Номер спецификации (РД) | ЗО.Номер заявки | ЗО.Направление деятельности | ЗО.Составитель | Наименование | ЕИ | Код НСИ | Потребность.Дата | Потребность.Количество | Потребность.Плановый период потребности | Прогнозная дата обеспечения | Потребность.Дата присвоения статуса | Тендер.Статус | Тендер.Номер тендера | Спецификация.Номер | Спецификация.Сопровождающий | Спецификация.Поставщик | Спецификация.Плановая дата поставки | Уведомление об отгрузке.Кол-во | Уведомление об отгрузке.Дата отгрузки | Уведомление об отгрузке.Документы | Зарезервировано. Кол-во (всего под потребность) | Зарезервировано.Дата резервирования | Отпуск со склада.Кол-во | Отпуск со склада.Дата отпуска со склада | Проект | Шифр чертежа | Раздел Общий | Группировка размеров | Размер | Толщина | Марка стали | Тип стали | Таговый номер ЗРА | Криогенное исполнение (да, нет) | Остаток поставки | Статус закупа
002616765 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | ЗО00160940 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000311166 | 2022-01-17 | 2.947 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-01-18 | Исполнено |  | 17 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2022-05-31 | 2.947 | 2022-02-22 | Уведомление об отгрузке 0000078951 от 02.03.2022 16:53:55 | 2.947 | 2022-04-07 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
002616766 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | ЗО00160940 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000311167 | 2022-01-17 | 76.795 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-18 | Исполнено |  | 17 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2022-05-31 | 76.795 | 2022-03-07 | Уведомление об отгрузке 0000080375 от 16.03.2022 11:25:02 | 76.795 | 2022-01-19 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
002616767 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | ЗО00160940 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000378757 | 2022-01-17 | 0.022 | 2023-05-15 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Исполнено |  | 17 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2022-05-31 | 0.022 | 2022-02-22 | Уведомление об отгрузке 0000079237 от 04.03.2022 16:47:26 | 0.022 | 2022-01-18 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
002801203 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Герметик Технониколь полиуретановый MASTER серый 600 мл | шт. | 0000491186 | 2022-07-13 | 88 | 2022-10-22 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Исполнено | ДС-3500-22 | 12 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 2022-10-22 | 88 | 2022-10-17 | Уведомление об отгрузке 0000104354 от 18.10.2022 14:34:30 | 88 | 2022-07-14 | 31 | 2023-07-27 | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700154 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | км | 0000421174 | 2022-04-05 | 17.298 | 2023-05-20 | 2022-10-31 | 2022-04-07 | Исполнено | К-483-22 |  | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-10-24 | 17.298 | 2022-10-31 |  | 17.298 | 2022-10-31 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700155 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ШВВП 2х0,75 | км | 0000062011 | 2022-04-05 | 0.029 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.029 | 2022-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000113185 от 17.01.2023 15:29:59 | 0.029 | 2023-04-05 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700156 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1x2x0,2 | км | 0000421197 | 2022-04-05 | 3.481 | 2023-05-20 | 2022-10-31 | 2022-04-07 | Исполнено | К-483-22 | 22 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Русичи Трейд" | 2022-10-24 | 3.481 | 2022-10-31 |  | 3.481 | 2022-10-31 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700157 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | км | 0000266787 | 2022-04-05 | 6.294 | 2023-05-20 | 2023-08-03 | 2022-04-07 | Исполнено | К-483-22 | 1 | Фиалковский Александр Александрович | ООО ТД "ПСК" | 2023-08-03 | 6.294 | 2023-08-03 |  | 6.294 | 2023-08-03 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700158 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный | км | 0000418170 | 2022-04-05 | 0.058 | 2023-05-20 | 2022-12-03 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.058 | 2022-12-03 |  | 0.058 | 2022-12-03 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700159 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ3 2,5) 1х2,5 Б | км | 0000029961 | 2022-04-05 | 0.058 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.058 | 2022-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000113185 от 17.01.2023 15:29:59 | 0.058 | 2023-04-10 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700160 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | м | 0000040702 | 2022-04-05 | 0.058 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 4 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Томсккабель" | 2022-11-13 | 0.058 | 2022-11-17 | Уведомление об отгрузке 0000108271 от 18.11.2022 17:05:36 | 0.058 | 2022-11-24 | 0 |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700161 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ 1х6 Ж/З ГОСТ 31947-2012 | км | 0000295310 | 2022-04-05 | 1.036 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 4 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Томсккабель" | 2022-11-13 | 1.036 | 2022-11-17 | Уведомление об отгрузке 0000108271 от 18.11.2022 17:05:36 | 1.036 | 2022-11-24 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700162 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ(ПВ-3) 1х10 желто-зеленый | км | 0000446872 | 2022-04-05 | 0.044 | 2023-05-20 | 2022-11-28 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 13 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2022-11-28 | 0.044 | 2022-11-28 |  | 0.044 | 2022-11-28 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700163 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 голубой | км | 0000446875 | 2022-04-05 | 0.01 | 2023-05-15 | 2022-12-03 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.01 | 2022-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000113185 от 17.01.2023 15:29:59 | 0.01 | 2022-12-03 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700164 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 коричневый | км | 0000446876 | 2022-04-05 | 0.01 | 2023-05-20 | 2022-11-28 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 13 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2022-11-28 | 0.01 | 2022-11-28 |  | 0.01 | 2022-11-28 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700165 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х16-1 | км | 0000416473 | 2022-04-05 | 1.271 | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 1.271 | 2022-08-29 | Уведомление об отгрузке 0000101410 от 06.09.2022 14:21:09 | 1.271 | 2023-04-16 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700166 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х10-1 | км | 0000304179 | 2022-04-05 | 2.997 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 2.997 | 2022-09-19 | Уведомление об отгрузке 0000101489 от 13.09.2022 18:02:49 | 2.997 | 2022-11-02 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700167 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-0,66 | км | 0000407901 | 2022-04-05 | 1.876 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 1.876 |  |  | 1.876 | 2023-04-12 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700168 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | км | 0000231215 | 2022-04-05 | 0.41 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 0.41 |  |  | 0.41 | 2023-04-12 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700169 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПВС 3х1,5 | м | 0000191339 | 2022-04-05 | 0.021 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.021 | 2022-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000113185 от 17.01.2023 15:29:59 | 0.021 | 2023-04-05 | 0 |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700170 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Крышка лотка замковая КЛЗ 200х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000415850 | 2022-04-05 | 3324 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2022-04-07 | Исполнено | ДС-2581-22 | 21 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-02-02 | 3324 | 2023-02-03 | Уведомление об отгрузке 0000112851 от 13.01.2023 12:49:37; Уведомление об отгрузке 0000112841 от 13.01.2023 14:31:29; Уведомление об отгрузке 0000113484 от 20.01.2023 13:52:51; Уведомление об отгрузке 0000114161 от 27.01.2023 16:40:06; Уведомление об отгрузке 0000114321 от 27.01.2023 19:42:02; Уведомление об отгрузке 0000115167 от 07.02.2023 10:19:01 | 3324 | 2023-01-17 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700172 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лоток прямой перфорированный замковый ЛПМЗ 200х100х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000446222 | 2022-04-05 | 3231 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-04-07 | Исполнено | ДС-2581-22 | 21 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-02-02 | 3231 | 2022-12-13 | Уведомление об отгрузке 0000099584 от 03.09.2022 20:44:04; Уведомление об отгрузке 0000099586 от 03.09.2022 20:59:56; Уведомление об отгрузке 0000100390 от 12.09.2022 10:17:30; Уведомление об отгрузке 0000100392 от 12.09.2022 10:37:23; Уведомление об отгрузке 0000111447 от 14.12.2022 18:22:25 | 3231 | 2022-09-13 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700173 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 200х50-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000446267 | 2022-04-05 | 38 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-04-07 | Исполнено | ДС-2581-22 | 21 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-02-02 | 38 | 2022-12-13 | Уведомление об отгрузке 0000111447 от 14.12.2022 18:22:25 | 38 | 2022-12-29 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700174 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер клеевой HIT-ICE 296ml, 2055411 | шт. | 0000291082 | 2022-04-05 | 5 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-04-10 | Исполнено | ДС-2328-22 | 3 | Абраменков Сергей Андреевич | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 2022-08-21 | 5 | 2022-06-23 | Уведомление об отгрузке 0000094448 от 18.07.2022 11:39:50 | 5 | 2022-08-01 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700253 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | м | 0000040702 | 2022-04-05 | 1.1 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 4 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Томсккабель" | 2022-11-13 | 1.1 | 2022-11-17 | Уведомление об отгрузке 0000108271 от 18.11.2022 17:05:36 | 1.1 | 2022-11-24 | 0 |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700254 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х16-1 | км | 0000416473 | 2022-04-05 | 8.164 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 8.164 | 2022-09-16 | Уведомление об отгрузке 0000101368 от 06.09.2022 12:44:59; Уведомление об отгрузке 0000101410 от 06.09.2022 14:21:09; Уведомление об отгрузке 0000101508 от 16.09.2022 17:40:55 | 8.164 | 2022-09-30 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700255 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х10-1 | км | 0000304179 | 2022-04-05 | 3.591 | 2022-11-02 | 2022-11-02 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 3.591 | 2022-09-19 | Уведомление об отгрузке 0000101489 от 13.09.2022 18:02:49 | 3.591 | 2022-11-02 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700256 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-0,66 | км | 0000407901 | 2022-04-05 | 1.995 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 1.995 |  |  | 1.995 | 2023-04-12 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700257 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | км | 0000231215 | 2022-04-05 | 1.762 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 1.762 |  |  | 1.762 | 2023-04-12 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700258 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-0,66 | км | 0000231216 | 2022-04-05 | 19.92 | 2023-05-20 | 2022-10-01 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 19.92 |  |  | 19.92 | 2022-10-01 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700260 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х25-1 | км | 0000446957 | 2022-04-05 | 0.505 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 12 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Камский кабель" | 2022-10-06 | 0.505 |  |  | 0.505 | 2023-04-10 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700450 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | шт. | 0000454558 | 2022-04-05 | 816 | 2023-05-20 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Исполнено | ДС-2328-22 | 3 | Абраменков Сергей Андреевич | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 2022-08-21 | 816 | 2022-08-15 | Уведомление об отгрузке 0000094446 от 18.07.2022 11:38:54; Уведомление об отгрузке 0000094448 от 18.07.2022 11:39:50; Уведомление об отгрузке 0000099233 от 31.08.2022 10:02:14 | 816 | 2022-04-10 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700485 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | км | 0000421174 | 2022-04-05 | 10.286 | 2023-05-20 | 2022-10-31 | 2022-04-07 | Исполнено | К-483-22 |  | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-10-24 | 10.286 | 2022-10-31 |  | 10.286 | 2022-10-31 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700486 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ШВВП 2х0,75 | км | 0000062011 | 2022-04-05 | 0.06 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.06 | 2022-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000113185 от 17.01.2023 15:29:59 | 0.06 | 2023-04-05 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700487 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный | км | 0000418170 | 2022-04-05 | 0.09 | 2023-05-20 | 2022-12-03 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.09 | 2022-12-03 |  | 0.09 | 2022-12-03 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700488 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ3 2,5) 1х2,5 Б | км | 0000029961 | 2022-04-05 | 0.09 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 5 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ХКА" | 2022-12-03 | 0.09 | 2022-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000113185 от 17.01.2023 15:29:59 | 0.09 | 2023-04-10 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700489 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ (ПВ-3) 1х2,5 ж/з | м | 0000040702 | 2022-04-05 | 0.045 | 2022-11-24 | 2022-11-24 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 4 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Томсккабель" | 2022-11-13 | 0.045 | 2022-11-17 | Уведомление об отгрузке 0000108271 от 18.11.2022 17:05:36 | 0.045 | 2022-11-24 | 0 |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700490 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ(ПВ-3) 1х10 желто-зеленый | км | 0000446872 | 2022-04-05 | 0.082 | 2023-05-20 | 2022-11-28 | 2022-04-07 | Исполнено | К-461-22 | 13 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2022-11-28 | 0.082 | 2022-11-28 |  | 0.082 | 2022-11-28 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700491 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | км | 0000231215 | 2022-04-05 | 1.223 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 2022-04-07 | Исполнено | К-424-22 | 6 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2022-10-01 | 1.223 |  |  | 1.223 | 2023-04-12 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700493 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | км | 0000248741 | 2022-04-05 | 8.149 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 2022-04-07 | Исполнено | К-406-22 | 3 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Инкаб" | 2022-09-19 | 8.149 | 2022-08-10 | Уведомление об отгрузке 0000098468 от 16.08.2022 21:45:59 | 8.149 | 2022-08-31 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002700494 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель МКЭШвнг(А)-ХЛ 2х2х0,75м | км | 0000213583 | 2022-04-05 | 0.333 | 2023-05-09 | 2023-04-29 | 2022-04-07 | Исполнено | К-637-22 | 19 | Меренкова Елена Александровна | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2023-05-09 | 0.333 | 2023-04-17 | Уведомление об отгрузке 0000122639 от 19.04.2023 17:24:22 | 0.333 | 2023-04-29 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002706432 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00167992 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Болт анкерный М10 12х120 (с разрезной цангой) | шт. | 0000457709 | 2022-04-13 | 5319 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-04-14 | Исполнено | ДС-1868-22 | 11 | Абраменков Сергей Андреевич | ООО "ХАЛИБАС" | 2022-11-30 | 5319 | 2022-08-19 | Уведомление об отгрузке 0000098685 от 25.08.2022 19:10:58 | 5319 | 2022-09-28 |  |  | ОЗХ | АС | БОЛТЫ/МЕТИЗЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002706440 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Шпилька анкерная HIT-Z M8x80, 2018364 | шт. | 0000457590 | 2022-04-13 | 5 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2022-04-14 | Исполнено | ДС-1073-23 | 8 | Меренкова Елена Александровна | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 2023-04-15 | 5 | 2023-02-28 | Уведомление об отгрузке 0000119750 от 23.03.2023 22:15:50 | 5 | 2023-04-17 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002792309 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | т | 0000391304 | 2022-07-08 | 0.17 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-07-18 | Исполнено | ДС-3210-22 | 13 | Эпов Евгений Анатольевич | АО "СПК" | 2022-09-26 | 0.17 | 2022-09-28 | Уведомление об отгрузке 0000102952 от 05.10.2022 12:55:38 | 0.17 | 2022-11-12 |  |  | ОЗХ | АС | МЕТАЛЛ |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
002792310 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер клиновой S-KA 12/155 | шт. | 0000491249 | 2022-07-08 | 60 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-07-18 | Исполнено | ДС-3284-22 | 9 | Шамаев Антон Вячеславович | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 2022-10-15 | 60 | 2022-11-01 | Уведомление об отгрузке 0000107149 от 10.11.2022 15:18:25 | 60 | 2022-11-14 |  |  | ОЗХ | АС | БОЛТЫ/МЕТИЗЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002792311 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000311168 | 2022-07-08 | 0.2 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-11 | [6 empty] | 0.2 |  |  | 0.2 | 2022-07-12 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
002792315 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лист-Ц-ПУ/ПУ-35/35-II-1-Г-RAL7004/GRAY-0,5х600х2500-БТ-ПН-О-08пс-ГОСТ 9045-93-ГОСТ 34180-2017 | шт. | 0000491329 | 2022-07-08 | 2540 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2022-07-18 | Исполнено | ДС-4970-22 | 5 | Шамаев Антон Вячеславович | ИП Лиходиевская Т.В. | 2023-02-22 | 2540 | 2023-01-21 | Уведомление об отгрузке 0000113630 от 23.01.2023 15:32:58 | 2540 | 2023-01-28 |  |  | ОЗХ | АС | МЕТАЛЛ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002795257 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Шнур Вилатерм 30 мм СПЛ ТУ 2291-009-03989419-2006 | пог. м | 0000391744 | 2022-07-11 | 539 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-07-13 | Исполнено | ДС-3312-22 | 3 | Максимова Надежда Анатольевна | ООО ТПК "ВСКР" | 2022-11-30 | 539 | 2022-11-10 | Уведомление об отгрузке 0000107139 от 10.11.2022 14:48:19 | 539 | 2022-11-12 |  |  | ОЗХ | АС | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002801087 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Мастика битумная AQUAMAST Технониколь, 18 кг | шт. | 0000323045 | 2022-07-13 | 1272 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-07-14 | Исполнено | ДС-3500-22 | 12 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 2022-10-22 | 1272 | 2022-10-18 | Уведомление об отгрузке 0000102634 от 03.10.2022 16:15:55; Уведомление об отгрузке 0000103731 от 12.10.2022 14:34:58; Уведомление об отгрузке 0000104099 от 14.10.2022 19:29:52; Уведомление об отгрузке 0000104366 от 18.10.2022 15:01:24 | 1272 | 2022-10-13 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002801090 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Плита теплоизоляционная XPS CARBON ECO 1200х600х20 мм | м3 | 0000272335 | 2022-07-13 | 2.61 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-07-14 | Исполнено | ДС-3500-22 | 12 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 2022-10-22 | 2.61 | 2022-10-03 | Уведомление об отгрузке 0000102634 от 03.10.2022 16:15:55 | 2.61 | 2022-10-13 |  |  | ОЗХ | АС | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002801204 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер клиновой 6х40 мм | шт. | 0000491262 | 2022-07-13 | 18 | 2022-11-14 | 2022-11-14 | 2022-07-18 | Исполнено | ДС-3284-22 | 9 | Шамаев Антон Вячеславович | ООО "Иркутские Конвейерные Системы" | 2022-10-15 | 18 | 2022-11-01 | Уведомление об отгрузке 0000107149 от 10.11.2022 15:18:25 | 18 | 2022-11-14 |  |  | ОЗХ | АС | БОЛТЫ/МЕТИЗЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002801206 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Краска "Фасадка (УФ) ACRYL" серый матовый RAL7004, 20 кг | шт. | 0000491331 | 2022-07-13 | 69 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-07-18 | Исполнено | ДС-3498-22 | 3 | Шамаев Антон Вячеславович | ИП Лиходиевская Т.В. | 2023-01-05 | 69 | 2022-11-09 | Уведомление об отгрузке 0000108876 от 24.11.2022 11:44:36 | 69 | 2022-12-15 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
002880756 | Анкер-шпилька HILTI HST3 М16х170 70/50, 2105860 | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО7 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00169121 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер-шпилька HST3 M16x170 70/50 2105860 | шт. | 0000262365 | 2022-08-03 | 48 | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-08-04 | Исполнено | ДС-2328-22 | 3 | Абраменков Сергей Андреевич | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 2022-08-21 | 48 | 2022-06-23 | Уведомление об отгрузке 0000094448 от 18.07.2022 11:39:50 | 48 | 2022-08-01 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003140302 | Батарея внешняя APC SMX120RMBP2U | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Блок батарейный для ИБП Info Rackmount Pro INFORPRO3000I, Small Rackmount SMALLR2A5, Rack 2U, 8х9 Ач, 48В, BPSMLR2-48V | шт. | 0000502650 | 2022-09-29 | 28 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-09-29 | Исполнено | ДС-2644-22 | 18 | Бугаева Марина Евгеньевна | ООО "Русичи Трейд" | 2022-10-11 | 28 | 2022-09-28 | Уведомление об отгрузке 0000102308 от 29.09.2022 14:27:00 | 28 | 2022-10-09 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЭЛЕКТРИКА (ПРОЧЕЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003140303 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2U | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Источник бесперебойного питания Info Rackmount Pro, 3000 ВА/2400 Вт, 1/1, EPO, USB, RJ45, 6xIEC C13, Rack 3U, SNMP/AS400 slot, 4x9 Aч, INFORPRO3000IN | шт. | 0000502629 | 2022-09-29 | 5 | 2022-10-09 | 2022-10-09 | 2022-09-29 | Исполнено | ДС-2644-22 | 18 | Бугаева Марина Евгеньевна | ООО "Русичи Трейд" | 2022-10-11 | 5 | 2022-09-28 | Уведомление об отгрузке 0000102308 от 29.09.2022 14:27:00 | 5 | 2022-10-09 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЭЛЕКТРИКА (ПРОЧЕЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003145227 | Праймер битумный AquaMast Технониколь, 24 л | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Праймер битумный AquaMast Технониколь, 18 л | шт. | 0000512622 | 2022-10-03 | 165 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-03 | Исполнено | ДС-3500-22 | 12 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 2022-10-22 | 165 | 2022-10-03 | Уведомление об отгрузке 0000102634 от 03.10.2022 16:15:55 | 165 | 2022-10-13 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003146471 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | т | 0000391287 | 2022-10-04 | 0.05 | 2022-11-12 | 2022-11-12 | 2022-10-04 | Исполнено | ДС-3210-22 | 13 | Эпов Евгений Анатольевич | АО "СПК" | 2022-09-26 | 0.05 | 2022-09-28 | Уведомление об отгрузке 0000102952 от 05.10.2022 12:55:38 | 0.05 | 2022-11-12 |  |  | ОЗХ | АС | МЕТАЛЛ |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003149182 | Камера видеонаблюдения HikVision DS-2DF8436IX-AELW (T3) | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) |  | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7.СО | ЗО00171895 | Комплектация строительства - Оборудование КИПиА ИЗП | Суворов Андрей Геннадьевич | Камера видеонаблюдения HikVision DS-2DF8442IXS-AELW (T5) | шт. | 0000434234 | 2022-10-05 | 15 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-10-06 | Исполнено | ДС-2643-22 | 21 | Бугаева Марина Евгеньевна | ООО "Русичи Трейд" | 2022-12-24 | 15 | 2022-10-24 | Уведомление об отгрузке 0000105565 от 27.10.2022 13:32:08 | 15 | 2022-12-02 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003149191 | Видеокамера HikVision DS-2CD5A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) |  | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7.СО | ЗО00170459 | Комплектация строительства - Оборудование КИПиА ИЗП | Суворов Андрей Геннадьевич | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | шт. | 0000486718 | 2022-10-05 | 171 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-10-06 | Исполнено | ДС-2643-22 | 21 | Бугаева Марина Евгеньевна | ООО "Русичи Трейд" | 2022-12-24 | 171 | 2022-11-08 | Уведомление об отгрузке 0000106882 от 08.11.2022 18:42:59 | 171 | 2022-12-02 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801844 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак 3.2 "Движение запрещено" круг 700 металл ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 0000122942 | 2023-09-07 | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 1 |  |  | 1 | 2023-09-08 | 1 | 2023-10-21 | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801847 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак дорожный 3.1 "Въезд запрещен" типоразмер II ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 0000655906 | 2023-09-07 | 2 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 2 |  |  | 2 | 2023-09-08 | 2 | 2023-10-21 | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801849 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак дорожный особых предписаний 5.21 Жилая зона | шт. | 0000154724 | 2023-09-07 | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-13 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 1 |  |  | 1 | 2023-09-13 | 1 | 2023-10-21 | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801850 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак дорожный предписывающий 4.2.2 Объезд препятствия слева | шт. | 0000228350 | 2023-09-07 | 2 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 2 |  |  | 2 | 2023-09-08 | 1 | 2023-10-21 | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003206084 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая С2 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449937 | 2022-11-10 | 1579 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-17 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1579 | Поставщик выбран
003206085 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая доборная С2д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449938 | 2022-11-10 | 69 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 69 | Поставщик выбран
003206086 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Ворота распашные двустворчатые МАХАОН-С150 RAL7004 ДАБР.425711.058-05 | компл | 0000449957 | 2022-11-10 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 4 | Поставщик выбран
003206087 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Стойка заграждения 82х80х2 стыковочный комплект RAL7004 ДАБР.305622.085-25 | компл | 0000449940 | 2022-11-10 | 25 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 25 | Поставщик выбран
003206088 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Датчик положения магнитогерконовый для контроля положения створок ворот ДПМГ 2-100 | шт. | 0000389119 | 2022-11-10 | 11 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 11 | Поставщик выбран
003206089 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Заграждение козырьковое КЗР-125 САП-500В RAL7004 ДАБР.425729.039 | компл | 0000449942 | 2022-11-10 | 3 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 3 | Поставщик выбран
003206090 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лента армированная колючая АКЛ-500П ДАБР.425729.038 | компл | 0000449943 | 2022-11-10 | 8 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 8 | Поставщик выбран
003206091 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Свая винтовая ВО d108 L=2,5 м ДАБР.301329.027-10 | компл | 0000449944 | 2022-11-10 | 1707 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1707 | Поставщик выбран
003206092 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Заграждение козырьковое КЗР-125 САО-600V RAL7004 ДАБР.425729.087 | компл | 0000449945 | 2022-11-10 | 88 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 88 | Поставщик выбран
003206093 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лента армированная колючая АКЛ-600C ДАБР.425729.069 | м | 0000449946 | 2022-11-10 | 1080 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1080 | Поставщик выбран
003206094 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая С3 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | компл | 0000449947 | 2022-11-10 | 31 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 31 | Поставщик выбран
003206095 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая доборная С3д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | компл | 0000449949 | 2022-11-10 | 16 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 16 | Поставщик выбран
003206096 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Ворота распашные двустворчатые МАХАОН-С150 RAL7004 ДАБР.425711.058-05 | компл | 0000449957 | 2022-11-10 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1 | Поставщик выбран
003206097 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Ворота распашные В6 (ширина 4,5 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.055-05 | компл | 0000449951 | 2022-11-10 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 2 | Поставщик выбран
003206098 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Калитка К2 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | компл | 0000449952 | 2022-11-10 | 3 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 3 | Поставщик выбран
003206099 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Опора винтовая ВО L=3 м ДАБР.301329.027-10 | компл | 0000449953 | 2022-11-10 | 53 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 53 | Поставщик выбран
003206100 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая С1 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449954 | 2022-11-10 | 266 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 266 | Поставщик выбран
003206101 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая доборная С1д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449956 | 2022-11-10 | 69 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 69 | Поставщик выбран
003206102 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Ворота распашные двустворчатые МАХАОН-С150 RAL7004 ДАБР.425711.058-05 | компл | 0000449957 | 2022-11-10 | 4 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 4 | Поставщик выбран
003206103 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Ворота откатные В4 (ширина 6 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.004 | компл | 0000449958 | 2022-11-10 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1 | Поставщик выбран
003206104 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Ворота откатные В5 (ширина 4,5 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.005 | компл | 0000449959 | 2022-11-10 | 2 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 2 | Поставщик выбран
003206105 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Калитка К1 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | компл | 0000449960 | 2022-11-10 | 7 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 7 | Поставщик выбран
003206106 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №546862 от 13.10.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И4 | ЗО00198581 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Заграждение козырьковое КЗР-125 БАО-600V RAL7004 ДАБР.425729.095 | компл | 0000449961 | 2022-11-10 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1 | Поставщик выбран
003208846 | Материал кровельный ТехноНИКОЛЬ Стеклоизол ХПП 3,0 15х1 м | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №460700 от 04.07.2022 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И3 | ЗО00179046 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Материал кровельный ТехноНИКОЛЬ Стеклоизол ХПП 3,0 10х1 м | рул | 0000521627 | 2022-11-14 | 264 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-14 | Исполнено | ДС-3500-22 | 12 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО ТД "ТЕХНОЛИДЕР" | 2022-10-22 | 264 | 2022-10-14 | Уведомление об отгрузке 0000104099 от 14.10.2022 19:29:52 | 264 | 2022-11-21 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003223945 | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО8 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО8_И2 | ЗО00169069 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер-шпилька HSA-R M8x70 20/10/- 2004198 | шт. | 0000458293 | 2022-11-17 | 1272 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2022-11-17 | Исполнено | ДС-2328-22 | 3 | Абраменков Сергей Андреевич | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 2022-08-21 | 1272 | 2022-11-15 | Уведомление об отгрузке 0000108100 от 17.11.2022 13:45:21 | 1272 | 2023-01-23 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003344900 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая С1 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449954 | 2023-02-08 | 353 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 353 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 353 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345039 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая доборная С1д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449956 | 2023-02-08 | 57 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 57 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 57 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345040 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Ворота распашные двустворчатые МАХАОН-С150 ДАБР.425711.058-08 | шт. | 0000259512 | 2023-02-08 | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 2 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 2 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345041 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая С4д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-04 | шт. | 0000505620 | 2023-02-08 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 1 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 1 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345042 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Ворота откатные В5 (ширина 4,5 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.004 | шт. | 0000505594 | 2023-02-08 | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 2 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 2 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345043 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Заграждение козырьковое КЗР-125 САО-600V RAL7004 ДАБР.425729.087 | компл | 0000449945 | 2023-02-08 | 11 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 11 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 11 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345044 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Лента колючая армированная АКЛ-600С ДАБР.425729.069, 1 бухта - перекрываемый периметр 10 п. м. | Бухта | 0000304597 | 2023-02-08 | 137 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 137 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 137 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345045 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Лента армированная колючая АКЛ-500П ДАБР.425729.038 | компл | 0000449943 | 2023-02-08 | 3 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 3 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 3 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345046 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая С3 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | компл | 0000449947 | 2023-02-08 | 11 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 11 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 11 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345047 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая доборная С3д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | компл | 0000449949 | 2023-02-08 | 9 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 9 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 9 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345048 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Стойка заграждения 82х80х2 стыковочный комплект RAL7004 ДАБР.305622.085-25 | компл | 0000449940 | 2023-02-08 | 5 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 5 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 5 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345049 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Калитка К2 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | компл | 0000449952 | 2023-02-08 | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 2 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 2 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345050 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Ворота распашные В6 (ширина 4,5 м) "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.055-05 | компл | 0000449951 | 2023-02-08 | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 2 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 2 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345051 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Свая винтовая ВО d108 L=3,0 м ДАБР.301329.027-12 ПС | шт. | 0000505590 | 2023-02-08 | 18 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 18 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 18 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345052 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Заграждение козырьковое КЗР-125 БАО-600V RAL7004 ДАБР.425729.095 | компл | 0000449961 | 2023-02-08 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-02-09 | Исполнено | ДС-815-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 1 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132350 от 12.07.2023 12:35:46 | 1 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003345068 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000311166 | 2023-02-08 | 1.35 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-02-09 | Исполнено |  | 32 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2023-06-14 | 1.35 | 2023-05-24 | Уведомление об отгрузке 0000127034 от 29.05.2023 9:01:28 | 1.35 | 2023-06-07 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003345069 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000311167 | 2023-02-08 | 17.92 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-02-09 | Исполнено |  | 32 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2023-06-14 | 17.92 | 2023-05-24 | Уведомление об отгрузке 0000127034 от 29.05.2023 9:01:28 | 17.92 | 2023-06-07 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003345070 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000378757 | 2023-02-08 | 8.7 | 2023-06-14 | 2023-06-07 | 2023-02-09 | Исполнено |  | 32 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2023-06-14 | 8.7 | 2023-05-24 | Уведомление об отгрузке 0000127034 от 29.05.2023 9:01:28 | 8.7 | 2023-06-07 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003345186 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | https://gandiva.irkutskoil.ru/Request/Edit/592727 | ЗО00210151 | Распределение свободных ТМЦ (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Арматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 | т | 0000334699 | 2023-02-08 | 0.014 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 0.014 |  |  | 0.014 | 2023-02-09 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003352857 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая С2 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-08 | шт. | 0000505633 | 2023-02-14 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-03-01 | Исполнено | ДС-1160-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 1 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132453 от 13.07.2023 8:50:40 | 1 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003352858 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая С2д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-08 | шт. | 0000505640 | 2023-02-14 | 9 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-03-01 | Исполнено | ДС-1160-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 9 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132453 от 13.07.2023 8:50:40 | 9 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003352859 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Секция типовая С3д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-12 | шт. | 0000505632 | 2023-02-14 | 2 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-03-01 | Исполнено | ДС-1160-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 2 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132453 от 13.07.2023 8:50:40 | 2 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003352860 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Стойка заграждения Ст1 (82х80х2) комплект последней опоры RAL 7004 ДАБР.305622.084-16 | шт. | 0000505616 | 2023-02-14 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-03-01 | Исполнено | ДС-1160-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 1 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132453 от 13.07.2023 8:50:40 | 1 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003352861 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Стойка заграждения Ст2 (82х80х2) стыковочный комплект RAL 7004 ДАБР.305622.085-21 | шт. | 0000505627 | 2023-02-14 | 111 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-03-01 | Исполнено | ДС-1160-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 111 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132453 от 13.07.2023 8:50:40 | 111 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003352862 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | 592727 от 01.12.2022 | 80633-Р-3415-04-001-АС_И6 | ЗО00210129 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Мятлев Сергей Александрович | Стойка заграждения 82х80х2 стыковочный комплект RAL 7004 ДАБР.305622.085-09 | шт. | 0000505626 | 2023-02-14 | 1 | 2023-07-31 | 2023-07-18 | 2023-03-01 | Исполнено | ДС-1160-23 | 1 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Русская стратегия" | 2023-08-10 | 1 | 2023-07-07 | Уведомление об отгрузке 0000132453 от 13.07.2023 8:50:40 | 1 | 2023-07-18 |  |  | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003353627 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_ИВ | ЗО00210906 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (2,8-12 мм) | шт. | 0000342916 | 2023-02-14 | 28 | 2023-08-31 | 2023-07-14 | 2023-02-15 | Исполнено | ДС-1582-23 | 38 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Русичи Трейд" | 2023-08-11 | 28 | 2023-06-16 | Уведомление об отгрузке 0000129444 от 19.06.2023 8:27:12 | 28 | 2023-07-14 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003353628 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_ИВ | ЗО00210906 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кронштейн для камеры видеонаблюдения HikVision DS-1275ZJ | шт. | 0000446996 | 2023-02-14 | 28 | 2023-08-31 | 2023-07-14 | 2023-02-15 | Исполнено | ДС-1582-23 | 38 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Русичи Трейд" | 2023-08-11 | 28 | 2023-06-16 | Уведомление об отгрузке 0000129444 от 19.06.2023 8:27:12 | 28 | 2023-07-14 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003385810 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | ЗО00160940 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура 8 А500С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000378757 | 2023-03-15 | 30.558 | 2023-06-30 | 2023-06-25 | 2023-04-03 | Исполнено |  | 33 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2023-06-27 | 30.558 | 2023-06-09 | Уведомление об отгрузке 0000129608 от 20.06.2023 10:29:09 | 30.558 | 2023-06-25 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003474951 | Арматура A-III 8 25Г2С ГОСТ 5781-82 | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 АС тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_ИЗ | ЗО00160940 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура 8 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 | т | 0000286723 | 2023-05-22 | 1 | 2023-06-27 | 2023-06-25 | 2023-05-23 | Исполнено |  | 33 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Мечел-Сервис" | 2023-06-27 | 1 | 2023-06-09 | Уведомление об отгрузке 0000129608 от 20.06.2023 10:29:09 | 1 | 2023-06-25 |  |  | ОЗХ | АС | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 0 | Поставщик выбран
003655699 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | км | 0000421174 | 2023-08-04 | 0.659 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-10 | Исполнено | К-380-23 | 3 / К-380-23 | Фиалковский Александр Александрович | ООО ТД "ПСК" | 2023-11-27 | 0.659 | 2023-11-24 | Уведомление об отгрузке 0000149771 от 07.12.2023 18:19:10 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.659 | Поставщик выбран
003655700 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ШВВП 2х0,75 | км | 0000062011 | 2023-08-04 | 0.007 | 2023-10-31 | 2023-09-26 | 2023-08-10 | Исполнено | [5 empty] | 0.007 |  |  | 0.007 | 2023-09-26 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655701 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 | км | 0000369188 | 2023-08-04 | 0.325 | 2023-10-31 | 2023-11-02 | 2023-08-10 | Исполнено | К-380-23 | 80 | Зубова Людмила Алексеевна | ООО "Русичи Трейд" | 2023-12-22 | 0.325 | 2023-10-26 | Уведомление об отгрузке 0000144191 от 24.10.2023 14:41:41 | 0.325 | 2023-11-02 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655702 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78 | км | 0000266787 | 2023-08-04 | 1.472 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-10 | Исполнено | К-380-23 | 3 / К-380-23 | Фиалковский Александр Александрович | ООО ТД "ПСК" | 2023-11-27 | 1.472 | 2023-11-24 | Уведомление об отгрузке 0000149771 от 07.12.2023 18:19:10 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 1.472 | Поставщик выбран
003655703 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ (ПВ3) 1х2,5 красный | км | 0000418170 | 2023-08-04 | 0.014 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.014 | Поставщик выбран
003655704 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х2,5 желто-зеленый | км | 0000440360 | 2023-08-04 | 0.014 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.014 | Поставщик выбран
003655705 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(A)-LS 1х6,0 ж/з | км | 0000441849 | 2023-08-04 | 0.592 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.592 | Поставщик выбран
003655706 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS-ХЛ 1х10 (PE) | км | 0000423826 | 2023-08-04 | 0.011 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.011 | Поставщик выбран
003655707 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 голубой | км | 0000446875 | 2023-08-04 | 0.002 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.002 | Поставщик выбран
003655708 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 коричневый | км | 0000446876 | 2023-08-04 | 0.002 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.002 | Поставщик выбран
003655709 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-1 | км | 0000304180 | 2023-08-04 | 1.523 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | 2023-08-10 | Исполнено | К-381-23 | 15 | Баринов Игорь Витальевич | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2023-12-10 | 1.052 | 2023-11-30 | Уведомление об отгрузке 0000148810 от 01.12.2023 9:39:52 | 1.052 | 2023-12-08 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0.471 | Поставщик выбран
003655710 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | км | 0000252142 | 2023-08-04 | 0.083 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-08-10 | Исполнено | К-381-23 | 28 | Королькова Альбина Равильевна | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2023-12-09 | 0.083 | 2023-11-14 | Уведомление об отгрузке 0000146569 от 14.11.2023 14:57:21 | 0.083 | 2023-11-27 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655711 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вверх 45 град. НЛК 150-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000444139 | 2023-08-04 | 236 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 236 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 236 | Поставщик выбран
003655712 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Крышка к угловому вертикальному лотку для поворота трассы вниз 45 град. НЛК 150-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000444142 | 2023-08-04 | 236 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 236 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 236 | Поставщик выбран
003655713 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Лоток угловой горизонтальный изменяемый для поворота трассы на 0-45 град. НЛП 150х80-У0-45 УХЛ1 (S=1,0 мм) гор.цинк, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000656955 | 2023-08-04 | 472 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 472 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 472 | Поставщик выбран
003655714 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 45 град. НЛК 150-У45 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000443050 | 2023-08-04 | 472 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 472 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 472 | Поставщик выбран
003655715 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000482377 | 2023-08-04 | 2427 | 2023-10-31 | 2023-11-04 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 2427 | 2023-11-10 | Уведомление об отгрузке 0000144871 от 30.10.2023 18:47:44; Уведомление об отгрузке 0000145567 от 04.11.2023 18:38:48; Уведомление об отгрузке 0000146509 от 14.11.2023 9:21:56 | 2427 | 2023-11-04 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655716 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000443044 | 2023-08-04 | 2427 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 2427 | 2023-11-20 | Уведомление об отгрузке 0000145567 от 04.11.2023 18:38:48; Уведомление об отгрузке 0000145568 от 04.11.2023 18:41:35; Уведомление об отгрузке 0000146288 от 11.11.2023 16:51:36; Уведомление об отгрузке 0000147945 от 20.11.2023 14:18:39 | 2427 | 2023-11-08 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655717 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000479913 | 2023-08-04 | 4652 | 2023-10-31 | 2023-11-22 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 4652 | 2023-11-15 | Уведомление об отгрузке 0000147248 от 20.11.2023 14:40:50 | 4652 | 2023-11-22 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655718 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Комплект крепления КМЧ (хомут 80х80 мм) УХЛ1 (S=2,0 мм) гор.цинк, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000536808 | 2023-08-04 | 834 | 2023-10-31 | 2023-11-22 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 834 | 2023-11-15 | Уведомление об отгрузке 0000147248 от 20.11.2023 14:40:50 | 834 | 2023-11-22 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655719 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Полка кабельная К1163 L=445 мм УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000651031 | 2023-08-04 | 834 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 834 | 2023-11-23 | Уведомление об отгрузке 0000148011 от 25.11.2023 13:56:29 | 834 | 2023-11-30 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655720 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Крепление к сетке универсальное безвинтовое по типу УКСБ-1 УХЛ1 (S=2,0 мм) гор.цинк, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000536815 | 2023-08-04 | 1056 | 2023-10-31 | 2023-11-22 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 1056 | 2023-11-15 | Уведомление об отгрузке 0000147248 от 20.11.2023 14:40:50 | 1056 | 2023-11-22 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655721 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Комплект метизов к консолям BBM (болт М8х60 DIN933-2 шт, гайка с насечкой М8 DIN6923-2 шт) | компл | 0000536823 | 2023-08-04 | 1056 | 2023-10-31 | 2023-12-12 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 1056 | 2023-12-01 | Уведомление об отгрузке 0000149132 от 01.12.2023 18:34:20 | 1056 | 2023-12-12 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003655722 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Заглушка торцевая ЗТ 150х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000563238 | 2023-08-04 | 16 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 16 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 16 | Поставщик выбран
003655723 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х80-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000563244 | 2023-08-04 | 12 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 12 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 12 | Поставщик выбран
003655724 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000480345 | 2023-08-04 | 12 | 2023-10-31 | 2024-01-15 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 12 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 12 | Поставщик выбран
003656765 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО8_ИБ | ЗО00233881 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х10-1 | км | 0000304179 | 2023-08-04 | 1.523 | 2023-10-31 | 2023-12-02 | 2023-08-10 | Исполнено | К-381-23 | 15 | Баринов Игорь Витальевич | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2023-12-10 | 1.523 | 2023-11-24 | Уведомление об отгрузке 0000148037 от 27.11.2023 8:00:18 | 1.523 | 2023-12-02 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003656766 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО8_ИБ | ЗО00233881 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х6-1 | км | 0000304180 | 2023-08-04 | 1.523 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | 2023-08-10 | Исполнено | К-381-23 | 15 | Баринов Игорь Витальевич | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2023-12-10 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 1.523 | Поставщик выбран
003656767 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО8_ИБ | ЗО00233881 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-1 | км | 0000252142 | 2023-08-04 | 0.074 | 2023-10-31 | 2023-11-27 | 2023-08-10 | Исполнено | К-381-23 | 28 | Королькова Альбина Равильевна | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2023-12-09 | 0.074 | 2023-11-14 | Уведомление об отгрузке 0000146569 от 14.11.2023 14:57:21 | 0.074 | 2023-11-27 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003656768 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО8_ИБ | ЗО00233881 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х1,5-1 | км | 0000304181 | 2023-08-04 | 3.308 | 2023-10-31 | 2023-11-21 | 2023-08-10 | Исполнено | К-381-23 | 28 | Королькова Альбина Равильевна | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2023-12-09 | 3.308 | 2023-11-16 | Уведомление об отгрузке 0000147037 от 17.11.2023 12:40:19 | 3.308 | 2023-11-21 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003656769 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО8_ИБ | ЗО00233881 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Провод ПуГВ (ПВ3)нг(А)-LS 1х2,5 желто-зеленый | км | 0000440360 | 2023-08-04 | 0.26 | 2023-10-31 | 2024-02-07 | 2023-08-10 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.26 | Поставщик выбран
003701223 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Соединитель лотковый СЛ 240х80 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000479913 | 2023-08-13 | 16448 | 2024-02-29 | 2023-11-22 | 2023-08-16 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 16448 | 2023-11-15 | Уведомление об отгрузке 0000147248 от 20.11.2023 14:40:50 | 16448 | 2023-11-22 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003701224 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лоток угловой горизонтальный для поворота трассы на 90 град. НЛП 150х80-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000563244 | 2023-08-13 | 40 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-08-16 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 40 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 40 | Поставщик выбран
003701225 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Лоток прямой глухой замковый ЛНМЗ 150х80х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000482377 | 2023-08-13 | 4120 | 2024-02-29 | 2024-01-15 | 2023-08-16 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 4056 | 2023-12-01 | Уведомление об отгрузке 0000145568 от 04.11.2023 18:41:35; Уведомление об отгрузке 0000146288 от 11.11.2023 16:51:36; Уведомление об отгрузке 0000146509 от 14.11.2023 9:21:56; Уведомление об отгрузке 0000147945 от 20.11.2023 14:18:39; Уведомление об отгрузке 0000149132 от 01.12.2023 18:34:20 | 4056 | 2023-11-08 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 64 | Поставщик выбран
003701226 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Крышка лотка замковая КЛЗ 150х3000 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000443044 | 2023-08-13 | 4120 | 2024-02-29 | 2024-01-15 | 2023-08-16 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 4037 | 2023-12-14 | Уведомление об отгрузке 0000147945 от 20.11.2023 14:18:39; Уведомление об отгрузке 0000148011 от 25.11.2023 13:56:29; Уведомление об отгрузке 0000149132 от 01.12.2023 18:34:20; Уведомление об отгрузке 0000150393 от 14.12.2023 17:26:46 | 4037 | 2023-11-29 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 83 | Поставщик выбран
003701227 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 150-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000480345 | 2023-08-13 | 38 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-08-16 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 38 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 38 | Поставщик выбран
003701272 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х4-1 | км | 0000415807 | 2023-08-13 | 0.3 | 2024-02-29 | 2023-11-27 | 2023-08-16 | Исполнено | К-381-23 | 28 | Королькова Альбина Равильевна | ООО "ТД "УНКОМТЕХ" | 2023-12-09 | 0.3 | 2023-11-14 | Уведомление об отгрузке 0000146569 от 14.11.2023 14:57:21 | 0.3 | 2023-11-27 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003701273 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х2,5-0,66 | км | 0000231215 | 2023-08-13 | 0.45 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2023-08-16 | Исполнено | К-381-23 | 15 | Баринов Игорь Витальевич | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2023-12-10 | 0.45 | 2023-12-21 | Уведомление об отгрузке 0000144081 от 23.10.2023 19:28:56; Уведомление об отгрузке 0000151223 от 22.12.2023 8:06:02 | 0.102 | 2023-10-30 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 0.348 | Поставщик выбран
003701274 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ВВГнг(А)-LS-ХЛ 3х16-1 | км | 0000416473 | 2023-08-13 | 6.1 | 2024-02-29 | 2024-02-28 | 2023-08-16 | Исполнено | К-381-23 | 15 | Баринов Игорь Витальевич | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2023-12-10 | 1.694 | 2023-12-06 | Уведомление об отгрузке 0000149638 от 06.12.2023 17:59:02 | 1.694 | 2023-12-17 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (СИЛОВОЙ) | [7 empty] | 4.406 | Поставщик выбран
003701275 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 коричневый | км | 0000446876 | 2023-08-13 | 0.015 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-08-16 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.015 | Поставщик выбран
003701277 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГВ(ПВ3) 1х6 голубой | км | 0000446875 | 2023-08-13 | 0.015 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-08-16 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.015 | Поставщик выбран
003701278 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПВС 3х1,5 | м | 0000191339 | 2023-08-13 | 0.03 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-08-18 | Исполнено | [5 empty] | 0.015 |  |  | 0.015 | 2023-09-26 | 0 |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.015 | Поставщик выбран
003701280 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | км | 0000248741 | 2023-08-13 | 1.2 | 2024-02-29 | 2023-11-10 | 2023-08-16 | Исполнено | К-380-23 | 6 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Инкаб" | 2023-11-25 | 1.2 | 2023-10-16 | Уведомление об отгрузке 0000144235 от 24.10.2023 17:03:54 | 1.2 | 2023-11-10 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003701281 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Батарея внешняя APC SMX120RMBP2U | шт. | 0000232149 | 2023-08-13 | 7 | 2024-02-29 | 2024-06-09 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-3945-23 | 73 | Зубова Людмила Алексеевна | ООО "Русичи Трейд" | 2024-06-09 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | ЭЛЕКТРИКА (ПРОЧЕЕ) | [7 empty] | 7 | Поставщик выбран
003701282 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Анкер-шпилька HST3-R M8x95 -/30, 2105897 | шт. | 0000454558 | 2023-08-13 | 210 | 2024-02-29 | 2023-12-13 | 2023-08-14 | Исполнено | ДС-3918-23 | 13 | Бурмакина Евгения Владимировна | АО "Хилти Дистрибьюшн ЛТД" | 2023-10-13 | 210 | 2023-11-10 | Уведомление об отгрузке 0000147074 от 17.11.2023 14:57:54 | 210 | 2023-12-13 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003701286 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Провод ПуГв (ПВ-3) 1х6 жз | м | 0000044034 | 2023-08-13 | 1.99 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-08-16 | Исполнено | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 1.99 | Поставщик выбран
003749807 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вниз на 45 град. НЛП 150х80-У45Н УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000672442 | 2023-08-28 | 236 | 2023-12-31 | 2024-01-15 | 2023-09-05 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 236 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 236 | Поставщик выбран
003790732 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_ИВ | ЗО00225604 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | км | 0000248741 | 2023-09-06 | 1.449 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-09-11 | Тех.согласование | К-531-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 1.449 | В тендере
003790733 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_ИВ | ЗО00225604 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель КВПнг(А)-LS кат. 5e 4х2х0,52 | км | 0000421174 | 2023-09-06 | 1.649 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-09-11 | Тех.согласование | К-531-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 1.649 | В тендере
003790734 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_ИВ | ЗО00225604 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2 | упак | 0000503316 | 2023-09-06 | 3 | 2024-01-31 | 2024-01-31 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-4751-23 | 5 | Эпов Евгений Анатольевич | ООО "Плотность Света" | 2024-01-12 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 3 | Поставщик выбран
003790735 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_ИВ | ЗО00225604 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Шнур ШВВП 2х0,75 | км | 0000200080 | 2023-09-06 | 0.011 | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2023-09-11 | Исполнено | [12 empty] | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0.011 | Поставщик выбран
003797220 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая С2 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.086-16 | компл | 0000449937 | 2023-09-06 | 93 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 93 | Поставщик выбран
003797221 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Стойка заграждения 82х80х2 стыковочный комплект RAL7004 ДАБР.305622.085-25 | компл | 0000449940 | 2023-09-06 | 3 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 3 | Поставщик выбран
003797222 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая С3 "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | компл | 0000449947 | 2023-09-06 | 324 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 324 | Поставщик выбран
003797223 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая доборная С3д "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425729.098-03 | компл | 0000449949 | 2023-09-06 | 7 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 7 | Поставщик выбран
003797224 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Калитка К2 с опорами "Махаон-С150" RAL7004 ДАБР.425711.047-24 | компл | 0000449952 | 2023-09-06 | 6 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 6 | Поставщик выбран
003797225 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Опора винтовая ВО L=3 м ДАБР.301329.027-10 | компл | 0000449953 | 2023-09-06 | 1425 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-09-11 | Исполнено | ДС-3242-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1425 | Поставщик выбран
003801842 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак 2.6 Преимущество встречного движения | шт. | 0000125360 | 2023-09-07 | 2 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 2 |  |  | 2 | 2023-09-08 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801843 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак 2.7 Преимущество перед встречным движением | шт. | 0000125362 | 2023-09-07 | 2 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 2 |  |  | 2 | 2023-09-08 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801845 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак 3.24 "Ограничение максимальной скорости 20 км/ч" круг 700 оцинковка с СВ-пленкой Тип А ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 0000430170 | 2023-09-07 | 3 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 3 |  |  | 3 | 2023-09-08 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801846 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак 3.27 "Остановка запрещена круг", d 700 мм СВО (тип А) | шт. | 0000297805 | 2023-09-07 | 3 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 3 |  |  | 3 | 2023-09-08 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801848 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак дорожный 3.20 "Обгон запрещен" типоразмер II ГОСТ Р 52290-2004 | шт. | 0000258341 | 2023-09-07 | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-08 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 1 |  |  | 1 | 2023-09-08 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003801851 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Приход через "+" | 80633-Р-7450-04-001-АС | ЗО00240132 | Закупка Уведомлением об отгрузке без основания или Авансовым отчетом под потребности (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Киселева Екатерина Александровна | Знак дорожный приоритета 2.4 Уступите дорогу | шт. | 0000153456 | 2023-09-07 | 1 | 2023-09-30 | 2023-09-13 | 2023-09-07 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 1 |  |  | 1 | 2023-09-13 |  |  | ОЗХ | АС | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003809546 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Шкаф TORLION 600х600х250 TRL-OSB-INK-02v1 | шт. | 0000671522 | 2023-09-09 | 5 | 2024-02-29 | 2024-02-03 | 2023-09-11 | Исполнено | К-465-23 | 17 / К-465-23 | Фиалковский Александр Александрович | ООО "Торлион" | 2024-02-03 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 5 | Поставщик выбран
003809547 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Коммутатор Cisco IE-1000-4P2S-LM в комплекте №3 | компл | 0000562477 | 2023-09-09 | 4 | 2024-02-29 | 2024-01-30 | 2023-09-11 | Исполнено | К-393-23 | 14 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Торлион" | 2024-01-10 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 4 | Поставщик выбран
003809548 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Коммутатор Cisco IE-1000-8P2S-LM в комплекте | шт. | 0000312946 | 2023-09-09 | 35 | 2024-02-29 | 2024-01-30 | 2023-09-11 | Исполнено | К-393-23 | 14 | Сивак Мария Николаевна | ООО "Торлион" | 2024-01-10 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 35 | Поставщик выбран
003809549 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Видеокамера HikVision iDS-2CD7A26G0-IZHS (2,8-12 мм) | шт. | 0000486718 | 2023-09-09 | 9 | 2024-02-29 | 2023-12-17 | 2023-09-11 | Исполнено | К-425-23 | 87/1 | Зубова Людмила Алексеевна | ООО "Русичи Трейд" | 2024-01-31 | 9 | 2023-11-17 | Уведомление об отгрузке 0000147210 от 20.11.2023 12:11:35 | 9 | 2023-12-17 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003809551 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Полка кабельная К1163 L=445 мм УХЛ1 (S=2,0 мм) горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000651031 | 2023-09-09 | 7100 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-10-06 | Исполнено | ДС-5315-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 7100 | Поставщик выбран
003809552 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Комплект метизов к консолям BBM (болт М8х60 DIN933-2 шт, гайка с насечкой М8 DIN6923-2 шт) | компл | 0000536823 | 2023-09-09 | 3550 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-10-06 | Исполнено | ДС-5315-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 3550 | Поставщик выбран
003809553 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Комплект крепления КМЧ (хомут 80х80 мм) УХЛ1 (S=2,0 мм) гор.цинк, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000536808 | 2023-09-09 | 7100 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-10-06 | Исполнено | ДС-5315-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 7100 | Поставщик выбран
003914449 | Консоль кабельная КС5-400-2,0 УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Консоль кабельная КС5-450-2,0 (по типу BBM5040HDZ) УХЛ1 горячеоцинкованная, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000446530 | 2023-09-27 | 1056 | 2023-12-31 | 2023-11-22 | 2023-09-27 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 1056 | 2023-11-23 | Уведомление об отгрузке 0000147248 от 20.11.2023 14:40:50; Уведомление об отгрузке 0000148011 от 25.11.2023 13:56:29 | 1056 | 2023-11-22 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003937881 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | ООО ИЗП-1399-21 КИТСО6 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И2 | ЗО00169057 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Крышка к угловому горизонтальному лотку для поворота трассы на 90 град. НЛК 200-У90 УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованная толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000415858 | 2023-10-03 | 30 | 2022-10-31 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | [6 empty] | 30 |  |  | 30 | 2023-10-04 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
003961073 | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. ЛПМЗ 150х80-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО6_ИВ | ЗО00233817 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Лоток угловой вертикальный для поворота трассы вверх на 45 град. НЛП 150х80-У45В УХЛ1 (S=1,0 мм) горячеоцинкованный, толщина покрытия 55-120 мкм | шт. | 0000687260 | 2023-10-12 | 236 | 2023-12-31 | 2024-01-15 | 2023-10-12 | Исполнено | ДС-4287-23 | 72 | Бурмакина Евгения Владимировна | ООО "КЭМЗ" | 2023-12-21 | 236 | 2023-12-15 | Уведомление об отгрузке 0000150786 от 18.12.2023 19:28:23 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЛОТКИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ) | [7 empty] | 236 | Поставщик выбран
003967345 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Комплект крепления к воротам ДАБР.305622.003-12 | шт. | 0000682480 | 2023-10-13 | 14 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-18 | Исполнено | ДС-5056-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 14 | Поставщик выбран
003967346 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция заграждения С4 "Махаон-С150" ДАБР.425729.098-03 RAL7004 | шт. | 0000682489 | 2023-10-13 | 1076 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-18 | Исполнено | ДС-5056-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1076 | Поставщик выбран
003967347 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Секция типовая доборная С4д "Махаон-С150" ДАБР.425729.098-03 RAL7004 | шт. | 0000682490 | 2023-10-13 | 18 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-18 | Исполнено | ДС-5056-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 18 | Поставщик выбран
003967348 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №777066 от 26.06.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-04-001-АС_И5 | ЗО00239929 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Решетка противоподкопная Р3.449.00.000-02 | шт. | 0000682494 | 2023-10-13 | 1094 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-10-18 | Исполнено | ДС-5056-23 | [11 empty] | ОЗХ | АС | ЗДАНИЕ/СООРУЖЕНИЕ (Комплектующие) | [7 empty] | 1094 | Поставщик выбран
004011966 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Шкаф ШП (80633-Р-7450-05-001-КИТСО7) | шт. | 0000683250 | 2023-11-02 | 28 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-11-08 | Тех.согласование | К-578-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 28 | В тендере
004011968 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Шкаф ШОВН (80633-Р-7450-05-001-КИТСО7) | компл | 0000683251 | 2023-11-02 | 11 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-11-08 | Тех.согласование | К-578-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 11 | В тендере
004011969 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Шкаф ШОВН 12-16 (80633-Р-7450-05-001-КИТСО7) | компл | 0000683252 | 2023-11-02 | 5 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 2023-11-08 | Тех.согласование | К-578-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 5 | В тендере
004033170 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) | распределение с СО ООО ИНК | 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7_И2 | ЗО00253095 | Распределение свободных ТМЦ (Инвестиционная деятельность) ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кабель ДПЛ-нг(A)-HF-16У(2х8)-2,7кН | км | 0000248741 | 2023-11-08 | 0.198 | 2023-11-30 | 2023-11-27 | 2023-11-09 |  |  |  | Комплектация | СО |  | 0.198 |  |  | 0.198 | 2023-11-27 |  |  | ОЗХ | КИТСО | КАБЕЛЬ (КИП) | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
004035630 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 797059 от 14.07.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И6 | ЗО00253363 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Извещатель охранный взрывозащищенный ДПР-10В в составе: передатчик, приемник, барьер, комплект монтажных частей | компл | 0000435740 | 2023-11-10 | 3 | 2024-05-31 | 2024-03-04 | 2023-11-15 | Исполнено | ДС-5089-23 | 1 | Валенкевич Елена Александровна | ООО "Ганимед СБ" | 2024-03-04 | [7 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 3 | Поставщик выбран
004036187 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 797059 от 14.07.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И6 | ЗО00253363 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 в Ethernet С2000 | шт. | 0000229573 | 2023-11-10 | 29 | 2024-05-31 | 2023-12-21 | 2023-11-15 | Исполнено | ДС-5089-23 | 104 | Абраменков Сергей Андреевич | ООО "Русичи Трейд" | 2024-04-08 | 29 | 2023-11-30 | Уведомление об отгрузке 0000149690 от 07.12.2023 12:22:39 | 29 | 2023-12-21 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
004036188 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 797059 от 14.07.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И6 | ЗО00253363 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 | шт. | 0000075515 | 2023-11-10 | 29 | 2024-05-31 | 2023-12-21 | 2023-11-15 | Исполнено | ДС-5089-23 | 104 | Абраменков Сергей Андреевич | ООО "Русичи Трейд" | 2024-04-08 | 29 | 2023-11-30 | Уведомление об отгрузке 0000149690 от 07.12.2023 12:22:39 | 29 | 2023-12-21 |  |  | ОЗХ | КИТСО | ПРОТИВОПОЖАРНОЕ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
004036189 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 797059 от 14.07.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО6_И6 | ЗО00253363 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-10 | шт. | 0000276781 | 2023-11-10 | 29 | 2024-05-31 | 2023-12-21 | 2023-11-15 | Исполнено | ДС-5089-23 | 104 | Абраменков Сергей Андреевич | ООО "Русичи Трейд" | 2024-04-08 | 29 | 2023-11-30 | Уведомление об отгрузке 0000149690 от 07.12.2023 12:22:39 | 29 | 2023-12-21 |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 0 | Поставщик выбран
004045501 |  | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | 920036 от 06.11.2023 тит.7460 | 80633-Р-7460-11-ГТ_И1 | ЗО00254354 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Арматура А-III 6 25Г2С ГОСТ 5781-82 | т | 0000173294 | 2023-11-15 | 7 | 2024-02-29 | 2024-03-30 | 2023-11-20 | Формируется | [12 empty] | ОЗХ | ГТ | АРМАТУРА |  |  |  |  | Сталь черная |  |  | 7 | Не в тендере
004071786 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Коммутатор Cisco IE-1000-8P2S-LM в комплекте | шт. | 0000312946 | 2023-11-30 | 7 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | К-598-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 7 | В тендере
004071787 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Коммутатор модульный Cisco Catalyst C9300-24S-A в комплекте | компл | 0000676983 | 2023-11-30 | 2 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | К-598-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 2 | В тендере
004071807 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | шт. | 0000157786 | 2023-11-30 | 22 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | К-598-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 22 | В тендере
004071808 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Кросс оптический настенный ШКОН-8 FC/ST/SC/LC Duplex, SNR-ODF-8WE | шт. | 0000672503 | 2023-11-30 | 7 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Тех.согласование | ДС-6140-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 7 | В тендере
004071809 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, монтажный, одномодовый 9/125мкм, стандарта OS2 | упак | 0000503316 | 2023-11-30 | 56 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | ДС-6369-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 56 | В тендере
004071810 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Патч-корд UTP, категория 5е, 1 м, серый NMC-PC4UD55B-010-GY | шт. | 0000463393 | 2023-11-30 | 56 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | ДС-6369-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | IT ОБОРУДОВАНИЕ | [7 empty] | 56 | В тендере
004071811 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Шнур оптический NIKOMAX NMF-PC2S2C2-FCU-LCU-001 | шт. | 0000327129 | 2023-11-30 | 8 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | ДС-6369-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 8 | В тендере
004071812 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Шнур оптический NMF-PC2S2C2-LCU-LCU-001 | шт. | 0000232451 | 2023-11-30 | 21 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | ДС-6369-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 21 | В тендере
004071813 |  | Савастеев А.Б. | Блок 10 | 3415 | Тит.3415 Ограждение завода на отгрузочной площадке (МВЗ7610) |  | СВОД 80633-Р-3415-05-001-КИТСО7 | ЗО00256829 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Баландин Александр Владимирович | Шнур NIKOMAX волоконно-оптический, соединительный, одномодовый 9/125 мкм, стандарта OS2 NMF-PC2S2C2-FCU-FCU-001 | шт. | 0000404937 | 2023-11-30 | 2 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-03 | Обработка заявок | ДС-6369-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | ПРОЧЕЕ | [7 empty] | 2 | В тендере
004082612 | Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2U | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Источник бесперебойного питания Small Rackmount, 3000 ВА/2700 Вт, 1/1, 8xIEC C13, EPO, USB, RS-232, RJ45, Rack 2U, 6х9 Ач, SMALLR3A5I | шт. | 0000502669 | 2023-12-07 | 5 | 2023-12-12 | 2024-02-29 | 2023-12-07 | Исполнено | ДС-4752-23 | 13 | Бурмакина Евгения Владимировна | АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО" | 2023-12-10 | 4 | 2023-12-05 | Уведомление об отгрузке 0000149785 от 08.12.2023 10:37:27 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | ЭЛЕКТРИКА (ПРОЧЕЕ) | [7 empty] | 5 | Поставщик выбран
004089225 | Видеокамера Hikvision DS-2CD5A46G0-IZHS (8-32 мм) | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Видеокамера iDS-2CD7A46G0-IZHS (8-32 мм)(C) | шт. | 0000703264 | 2023-12-12 | 1 | 2024-02-29 | 2024-01-30 | 2023-12-12 | Исполнено | К-425-23 | 87/1 | Зубова Людмила Алексеевна | ООО "Русичи Трейд" | 2024-01-31 | 1 | 2023-11-24 | Уведомление об отгрузке 0000147940 от 24.11.2023 14:06:31 |  |  |  |  | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ОХРАНЫ | [7 empty] | 1 | Поставщик выбран
004113041 | Трансивер 1000Mbps Single Mode Rugged SFP, GLC-LX-SM-RGD= | Биктимиров Т.И. | Блок 15 | 7450 | Тит.7450 Ограждение завода (технологическая площадка) (МВЗ7647) | Заявка №744011 от 23.05.2023 тит.7450 | 80633-Р-7450-05-001-КИТСО7_И4 | ЗО00235496 | Комплектация строительства - Материалы ИЗП | Дудаков Степан Викторович | Трансивер CTS CB613S5CSIMC | шт. | 0000603863 | 2023-12-25 | 78 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 2023-12-25 | Исполнено | К-421-23 | [11 empty] | ОЗХ | КИТСО | СИСТЕМА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СВЯЗИ | [7 empty] | 78 | Поставщик выбран