{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["План ОЗХ","План ОЗХ 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":5,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"План ОЗХ","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,11],[39,1,39,12]]}
["План контрактации и поставки основного технологического оборудования по ОЗХ по состоянию на 02.10.2020 г./OSBL Key Process Equipment Contracting and Procurement Plan (As of October 02, 2020) *"]
["№ ","Вид/Type","Наименование объекта/Unit name","Тип оборудования/ Equipment type","Наименование оборудования/Equipment name","Количество шт., тип/quantity, type","Основные характеристики/main characteristics","Материал/ Material","Масса 1 шт., кг/ Weight 1 unit/kg","Изоляция/ insulation","Примечания/ comments","Вид закупочной процедуры/Type of procurement procedure","Дата\n поставки\nПрогноз/\nDelivery Date Forecast"]
["1","3","4","5","7","8","9","10","11","12","13","15","16"]
[1,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насосы/Pumps","Насос питательный сверхвысокого давления/Super-high pressure feeding pump ",3,"производительность 3х140 м3/ч, Напор 1450 м.вод.ст","сталь/steel","7350","нет/no",null,"тендер","2021-10-19"]
[2,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насосы/Pumps","Насос питательный высокого давления/High pressure feeding pump  ",3,"производительность 3х95 м3/ч, Напор 620 м.вод.ст","сталь/steel","3500","нет/no",null,"тендер","2021-10-19"]
[3,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Ёмкости/Vessels","Сборный бак этиленгликоля/EG collector",1,"объём/volume 200 м3","сталь/steel","12000","Да/yes",null,"ПКО","2021-10-31"]
[4,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насосы/Pumps","Насос рециркуляции/Recycle pump","3","производительность 3х250* м3/ч, Напор 30* м.вод.ст","сталь/steel","520","нет/no",null,"ПКО","2021-10-19"]
[5,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насосы/Pumps","Насос сетевой воды контура водогрейного котла/Hot water boiler heating water pump ",3,"производительность 3х625* м3/ч, Напор 30* м.вод.ст","сталь/steel","2500","нет/no",null,"тендер","2021-10-19"]
[6,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насосы/Pumps","Насос сетевой воды на нужды ОиВ и ГВС/Heating water pump for hot water supply",3,"производительность 3х100* м3/ч, Напор 50* м.вод.ст","сталь/steel","580","нет/no",null,"ПКО","2022-03-18"]
[7,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насосы/Pumps","Насос этиленгликоля/EG pump",3,"производительность 3х725* м3/ч, Напор 70* м.вод.ст","сталь/steel","4000","нет/no",null,"тендер","2022-03-18"]
[8,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Оборудование/Equipment ","Расширитель дренажей/Drainage expansion tank",1,null,"сталь/steel",3000,"нет/no",null,"ПКО","2022-01-29"]
[9,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насоссы/Pumps","Насос дренажного бака/Drain vessel pump",2,"производительность/capacity  2х50* м3/ч, Напор 20* м.вод.ст","сталь/steel","140","нет/no",null,"ПКО","2022-01-17"]
[10,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Насоссы/Pumps","Насос сборного приямка ОЖ-65/Collecting pit pump ОЖ-65 ","1","производительность/capacity  20 м3/ч, Напор 20 м.вод.ст","сталь/steel","31","нет/no",null,"тендер","2021-05-22"]
[11,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Ёмкости/Vessels","Бак дренажный/Drain vessel","1","объём/volume 1 м4","сталь/steel","120","Да/yes ",null,"ПКО","2021-10-01"]
[12,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Ёмкости/Vessels","Бак расширительный котлового контура /Water-heating boilers contour expansion tank ","1","объём/volume 1 м4","сталь/steel","355","Да/yes ",null,"тендер","2021-01-05"]
[13,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Ёмкости/Vessels","Бак расширительный контура теплофикации /Heating system water contour \nexpansion tank \n","1","объём/volume 5 м5","сталь/steel","1330","Да/yes ",null,"тендер","2021-01-05"]
[14,"Оборудование/Equipment ","Котельная/Boiler room","Оборудование/Equipment ","Дымовая труба/chimney-stalk","6","высота 30м/ height 30 m","сталь/steel",null,"Да/yes","Комплектная поставка/Package supply","ПКО","2021-07-21"]
[15,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n25 м3/ч,\n напор/head 20м\nМощность/power 7,5 кВт\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","100","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[16,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Емкости/Vessels","Емкость сбора концентрата/The capacity of the collection concentrate","\n1-раб.","Объем/volume V=10 м3","Стекло-пластик, чугун/fiber-glass, cast iron","2000","нет/no","-","ПКО","2021-08-26"]
[17,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","Погружной центробежный насосный агрегат Sumersible centrifugal pump","1-раб.,\n1-рез.","Подача/feed Q=120 м³/ч;                          напор/head Н=35 м                                   ","чугун/cast iron","300","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[18,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n1-3 м3/ч,\n напор/head 20м\n\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","20","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[19,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Компрессоры/Compressors","Компрессор воздушный /Compressor air","1-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=10 м³/ч;                     \n давление/pressure 8 бар","Определяет поставщик/to be determined by supplier","1000","нет/no","-","ПКО","2021-12-24"]
[20,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n20 м3/ч,\n напор/head 10м\n\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","100","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[21,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","Комплектная насосная станция  с погружными насосами/Package pump station with immersed pump","\n1-раб.,\n1-рез.","Подача Q=150 м³/ч;                  напор =20м;                     мощность 15кВт","стеклопластик/fiber-glass","3000","нет/no","-","ПКО","2022-02-22"]
[22,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","Комплектная насосная станция  с погружными насосами/Package pump station with immersed pump","\n1-раб.,\n1-рез.","Подача Q=200 м³/ч;                  напор =25м;                     мощность 22кВт","стеклопластик/fiber-glass","3000","нет/no","-","ПКО","2022-02-22"]
[23,"Оборудование","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","Комплектная КНС с корпусом из стеклопластиковых материалов/Package pumping station, fiber-glass body  ","\n1-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=500 м³/ч;               \nнапор Н=20 м                    Мощность 36 кВт","Стекло-пластик, чугун/fiber-glass, cast iron","500","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[24,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","Комплектная КНС с корпусом из стеклопластиковых материалов/Package pumping station, fiber-glass body  ","\n1-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=15 м³/ч;               \nнапор Н=10 м                    Мощность 7,5 кВт","Стекло-пластик, чугун/fiber-glass, cast iron","1000","нет/no","Эколайн, \nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx\nили другие  ","ПКО","2021-11-24"]
[25,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Компрессоры/Compressors","Компрессор (подача воздуха к песчаным фильтрам)/Compressor (air feed to sand filters)","2-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=300 м³/ч;                     \n давление/pressure 5 бар",null,"5000","нет/no","-","ПКО","2021-09-25"]
[26,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Емкости/Vessels","Ресивер/Receiver","1 раб.","V=10м3\n","09Г2С","10000","нет/no","-","ПКО","2021-08-26"]
[27,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Реагентное хозяйство/Chemicals section","Реагентное хозяйство, в комплекте:                                      -  насосы-дозаторы                            - шкаф управления станцией дозирования/Chemicals yard, packed includes as follows: injection pumps, injection system control cabinet","1-раб.\n","Производительность/capacity  Q=0,1-1,5 м³/ч;\nнапор/head Н=60 м\nМощность/power 5 кВт\n","PVC","300","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[28,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","Погружной центробежный насосный агрегат  подачи грязной промывной воды в отстойник/Sumersible centrifugal pump to feed contaminated washwater to the settlement tank","1-раб. \n1-рез.\n","Подача/feed Q=30 м³/ч;                          напор/head Н=30 м                                   Мощность/power 7,5 кВт","чугун/cast iron","100","нет/no","-","ПКО","2022-02-22"]
[29,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Фильтры/Filters ","Фильтр песчаный самопромывной /Self-cleaing  sand filter","\n1-раб,\n1-рез.","производительность /capacity \n40 м3/ч \n","Определяет поставщик/to be determined by supplier","2000","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[30,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n40 м3/ч,\n напор/head 10м\n\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","100","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[31,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","Эксцентрикошнековый насосный агрегат  подачи осадка на шнековый обезвоживатель/Eccentric auger-type pump to feed bottom residuals to the dewatering spiral","1-раб.\n1-рез\n","Подача/feed Q=10 м³/ч; \nнапор/head Н=30 м  \n  Мощность/power 1,5 кВт","чугун/cast iron","50","нет/no","-","ПКО","2021-08-26"]
[32,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Емкость/Vessel","Емкость сгущенного фугата/Thickened centrate vessel","1-раб.\n","Объем/volume V=10 м3  ","ПЭ/PE","150","нет/no","-","ПКО","2021-08-26"]
[33,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","Насос центробежный откачки фугата/Centrifugal pump for centrate pumpout","2-раб.\n1-рез\n","Подача/feed Q=30 м³/ч; \nнапор/head Н=15 м. \nМощность/power 7,5 кВт","чугун/cast iron","50","нет/no","-","ПКО","2021-08-26"]
[34,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water tratment facilities ","Реагентное хозяйство","Комплектная станция приготовления и дозирования флокулянта с панелью управления/Flocculant preparation and inmjection packaged station equipped with control panel ","1-раб.\n","Производительность /capacity Q=0,01-0,1 м³/ч;                           напор/head Н=30 м               Мощность/power 3 кВт","PVC","300","нет/no","-","ПКО","2021-11-24"]
[35,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Реагентное хозяйство/Chemicals section","Комплектная станция приготовления и дозирования флокулянта с панелью управления/Flocculant preparation and inmjection packaged station equipped with control panel ","1-раб.\n","Производительность Q=0,01-0,1 м³/ч;                           напор Н=30 м               Мощность 3 кВт","PVC","300","нет/no","-","ПКО","2022-02-22"]
[36,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Реагентное хозяйство/Chemicals section","Комплектная станция приготовления и дозирования флокулянта с панелью управления/Flocculant preparation and inmjection packaged station equipped with control panel ","1-раб.\n","Производительность Q=2,5 м³/ч;                           напор Н=30 м               Мощность 3 кВт","PVC","300","нет/no","-","ПКО","2022-02-22"]
[null,"*Примечание/*Comment: План закупок предварительный и будет актуализироваться на периодической основе/ The procurement plan is preliminary and is to be updated from time to time. Сроки поставки будут уточнены по мере разработки графика проекта 3-го уровня / The procurement schedule will be updated after the Project 3rd level schedule is developed"]

{"sheet":"План ОЗХ 1","index":1,"n_rows":52,"n_cols":125,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[7,0,7,17],[7,19,7,21],[7,24,7,26],[7,82,7,93],[7,112,7,114],[7,37,7,77],[7,78,7,80],[7,95,7,100],[7,105,7,111],[7,101,7,104]]}
[]
[]
[]
[null,null,"Дата",{"$f":"TODAY()+60","v":"2021-02-15"},null,null,null,"=СЧЁТЕСЛИ('План ОЗХ'!",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Только дата!",null,"Только дата!","Только дата!",null,null,null,null,null,{"$f":"$V$4","v":"Только дата!"},null,null,null,{"$f":"$V$4","v":"Только дата!"},{"$f":"$V$4","v":"Только дата!"},{"$f":"$V$4","v":"Только дата!"},{"$f":"$V$4","v":"Только дата!"}]
["План контрактации и поставки основного технологического оборудования по ОЗХ по состоянию на 22.10.2019 г./OSBL Key Process Equipment Contracting and Procurement Plan (As of October 22, 2019) ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"*+120/+180 дн."]
["1",null,"2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13","14","15",null,"16","18","19",null,"20",null,"22","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32","33","34","34",null,null,null,null,null,null,"35",null,null,null,null,"36","37",null,null,null,null,"38",null,"39","40","41","41",null,null,null,null,"42","42","43",null,null,"44",null,null,"45","45",null,null,"46","47","48","49","50","50",null,"51",null,"52","52",null,null,null,null,"53","53",null,"54",null,"55","55","56","56","57","58","59","60","61","62","63","64","65","66","67","68","69","70","71","72","72",null,null,"71"]
[]
["Актуализируется НХП",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Актуализируется ИНК","Актуализируется НХП",null,null,null,null,"Актуализируется НХП",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Актуализируется ИНК",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Актуализируется НХП",null,null,null,"Актуализируется ИНК",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Актуализируется НХП, нормат. сроки",null,null,null,null,null,"Актуализируется ИНК",null,null,null,"Актуализируется НХП",null,null,null,null,null,null,"Актуал. ИНК"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"10","10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,25,25,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"80","80",null,null,null,null,null,null,0,"30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"20","20",null,null,null,"30","30","30","30"]
["№ ","Титул ранее","Титул объекта/Unit No","Вид/Type","Наименование объекта/Unit name","Тип оборудования/ Equipment type","Позиция/Position","Наименование оборудования/Equipment name","Количество шт., тип/quantity, type","Основные характеристики/main characteristics","Материал/ Material","Масса 1 шт., кг/ Weight 1 unit/kg","Изоляция/ insulation","Обогрев/     heating","Примечания/ comments","Наименование поставщика","Ответ. сотрудник от НХП","Страна Поставщика","Регистрация на ЭТП","Вид документации","Вид закупочной процедуры","Дата выпуска ЗТП, ТП/РД (здания)\nплан","Дата выпуска ЗТП, ТП/РД (здания)\nПрогноз","Дата\nотправки ЗТП Заказчику\nактуальная версия\nфакт (rev.1)","Дата\nотправки ЗТП Заказчику\nактуальная версия\nфакт (rev.Final)","№ сопровод., дата\nотправки ЗТП Заказчику\nпредыдущие версии\nфакт","№ Сопров. письма\nОтправка ЗТП Заказчику\nфакт (rev.Final)","Приемка ЗТП, ТП/РД","Дата, № письма/элект. сообщ. с замечаниями\nпо приемке","Ответственный исполнитель от ИЗП","Дата отправки на согласование\nв DV/Аппиус","Ссылка на согласование в DV/Аппиус","Статус согласования в DV/в Аппиус"," № письма с замечаниями по ЗТП","Дата письма с замечаниями в НХП\nактуальная","Срок отработки замечаний НХП\nпо письму","Срок\nСогласования ЗТП Заказчиком\nПлан","Срок\nСогласования ЗТП Заказчиком\nПрогноз","Дата\nСогласования ЗТП Заказчиком\nФакт (rev.1)","Дата\nСогласования ЗТП Заказчиком\nФакт (rev.Final)","Передача ЗТП в комплектацию План","Передача ЗТП в комплектацию Прогноз","Передача ЗТП в комплектацию Факт (rev.1)","Передача ЗТП в комплектацию Факт  (rev.Final)","№ Сопров. Письма\nСогласование ЗТП Заказчиком","Срок утверждения ЗО\nплан","Срок утверждения ЗО\nПрогноз","Срок утверждения ЗО\nфакт (rev.1)","Срок утверждения ЗО\nфакт (rev. Final)","Номер ЗО ","Номер извещения","Создание извещения (дата)\nПлан","Создание извещения (дата)\nПрогноз","Создание извещения (дата)\nФакт (rev.1)","Создание извещения (дата)\nФакт (rev.Final)","Номер тендера","Отв. за тендер","Статус тендера","Участники тендера","Дата\nначала тендера\nПлан","Дата\nначала тендера\nПрогноз","Срок\nначала тендера\nФакт (rev.1)","Срок\nначала тендера\nФакт  (rev.Final)","Срок начала тех.оценки в НХП\nПлан","Срок начала тех.оценки в НХП\nПрогноз","Дата отправки ТП в НХП \nФакт (rev.1)","Дата отправки ТП в НХП \nФакт  (rev.Final)","Дата замечаний к ТП от НХП\nактуальная версия","Дата замечаний к ТП от НХП\nпредыдущие версии","Дата тех. заключения от НХП План","Дата тех. заключения от НХП Прогноз","Дата тех. заключения от НХП Факт (rev.1)","Дата тех. заключения от НХП Факт (rev.Final)","Дата окончания тендера\nПлан","Дата окончания тендера\nПрогноз","Срок окончания тендера\nФакт (rev.1)","Срок окончания тендера\nФакт (rev.Final)","Дата уведомления о выборе НХП","Номер ТЧЗ","Дата отправки ТЧЗ\nЗаказчику","№ Сопров. Письма по ТЧЗ от НХП","Дата и номер договора план","Дата и номер договора Прогноз","Дата договора факт","Срок разработки РКД, мес.\nплан ","Срок разработки РКД, мес.\nОт поставщиков","Срок \nпредоставления РКД\nПлан\n","Срок \nпредоставления РКД\nПрогноз\n","Срок \nпредоставления РКД\nПрогноз (Крайняя дата предоставления)\n","Срок \nпредоставления РКД\nФакт\n","Срок \nпредоставления РКД\nПлан от НХП (график)","Отлонение по срокам выдачи РКД, мес.","Срок \nсогласования РКД НХП\nПлан ","Срок \nсогласования РКД НХП\nПрогноз ","Срок \nсогласования РКД НХП\nФакт","Срок изготовления, мес.\nплан ","Срок изготовления, мес.\nОт поставщиков ","Дата\nотгрузки\nплан","Дата\nотгрузки\nПрогноз","Дата\n поставки\nплан","Дата\n поставки\nПрогноз","Дата\nпоставки\nплан\nтребуемая","Дата изготовления\nфакт","Дата\nотгрузки\nфакт","Дата\n поставки\nфакт","Дата начала\nСМР","Дата начала СМР\n(расчетно)","Дата начала строительства фундаментов","Сверка с таблицей Луговского","Цена\n по аналогам, тыс. руб., без НДС","Цена\nпо ТЭО, тыс. руб. без НДС","Цена\n по КП, тыс. руб. без НДС","Цена факт, тыс. руб. без НДС","Отклонение цена факт, %","Отклонение дата строит-ва/дата поставки, дн.","Комментарии по изм.","Ранжирование приоритетности","Приоритет от НХП","Приоритет 1","Приоритет по итогам совещания ИЗП\\НХП май 2020","Потенциальный победитель тендера"]
["1",2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,null,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120]
[183,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насосы/Pumps","Поз.3 (10LAC21АР001, 10LAC22АР001, 10LAC23АР001)","Насос питательный сверхвысокого давления/Super-high pressure feeding pump ",3,"производительность 3х140 м3/ч, Напор 1450 м.вод.ст","сталь/steel","7350","нет/no","-",null,"Flowserve, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-017\n80633-П-ТМ-ОЛ-017\n80633-П-1-ТЗ16","тендер","2020-04-02","2020-05-13","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4ffe775dade","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2021-01-20","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-02-19","2021-04-22",null,2,null,"2021-04-20","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-05-10","2021-07-11",null,5,null,"2021-07-19","2021-09-19","2021-08-18","2021-10-19","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2396,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[184,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насосы/Pumps","Поз.4 (10LAC11АР001, 10LAC12АР001, 10LAC13АР001)","Насос питательный высокого давления/High pressure feeding pump  ",3,"производительность 3х95 м3/ч, Напор 620 м.вод.ст","сталь/steel","3500","нет/no","-",null,"Flowserve, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-018\n80633-П-ТМ-ОЛ-018\n80633-П-1-ТЗ17","тендер","2020-04-02","2020-05-13","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4ffe775db0a","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2021-01-20","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-02-19","2021-04-22",null,2,null,"2021-04-20","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-05-10","2021-07-11",null,5,null,"2021-07-19","2021-09-19","2021-08-18","2021-10-19","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[185,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Оборудование/Equipment ","Поз. 5 (10LAD10АС001, 10LAD20АС001)","Подогреватель питательной воды сверхвысоко давления/Super-high-pressure feed water heater ",2,"теплопроизводительность 12,3 Гкал/ч*","сталь/steel","17000","Да/yes","-",null,"ТКЗ “Красный котельщик”“Cарэнергомаш”","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-019\n80633-П-ТМ-ОЛ-019\n80633-П-1-ТЗ20","тендер","2020-06-15","2020-08-30","2020-08-13","2020-09-01","К-633(00) 20-2057 от 13.08.2020\nК-633 20-2202 от 01.09.2020","К-633 20-2202",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-09-02","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8469005056a47d4611eaecaed7de5505","Согласовано","2574-ИЗП от 25.08.20",null,"2020-08-31","2020-04-12","2020-09-20","2804-ИЗП от 09.09.2020","2804-ИЗП от 09.09.2020","2020-04-15",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,"2020-05-04",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,"2020-05-07",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,"2020-09-24",{"$error":"#VALUE!"},null,null,"2020-10-08",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,"2020-10-29",{"$error":"#VALUE!"},null,null,"2021-01-22",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,"2021-02-21",{"$error":"#VALUE!"},null,2,null,"2021-04-22",{"$error":"#VALUE!"},null,null,"2020-03-23",{"$error":"#VALUE!"},"2021-05-12","",null,5,null,"2021-07-21","","2021-08-20","","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1254,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,{"$error":"#VALUE!"},{"$error":"#VALUE!"}]
[188,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Ёмкости/Vessels","Поз. 8 (10NDF01ВВ001)","Сборный бак этиленгликоля/EG collector",1,"объём/volume 200 м3","сталь/steel","12000","Да/yes","-",null,"Сарэнергомаш,\nКотломаш","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-023\n80633-П-ТМ-ОЛ-023.1\n80633-П-1-ТЗ24","ПКО","2020-06-15","2020-08-30",null,null,null,null,null,null,null,"2020-11-03",null,null,null,null,null,"2020-04-12","2020-11-13",null,null,"2020-04-15","2020-11-16",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-23",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-25",null,null,null,null,null,null,"2020-08-14","2020-12-02",null,null,"2020-08-28","2020-12-16",null,null,null,null,"2020-09-18","2021-01-06",null,null,"2020-11-02","2021-03-21",null,null,null,null,null,null,"2020-12-02","2021-04-26",null,2,null,"2021-01-31","2021-06-25",null,null,"2020-03-23",15.3,"2021-02-20","2021-07-15",null,5,null,"2021-05-01","2021-09-23","2021-05-31","2021-10-23","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2260,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false,110,139]
[190,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насосы/Pumps","Поз. 11 (10NDC41АР001, 10NDC42АР001, 10NDC43АР001)","Насос рециркуляции/Recycle pump","3","производительность 3х250* м3/ч, Напор 30* м.вод.ст","сталь/steel","520","нет/no","-",null,"Flowserve, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-016\n80633-П-ТМ-ОЛ-016.3\n80633-П-1-ТЗ19","ПКО","2020-04-02","2020-05-13","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4fe4d9902ec","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2020-12-11","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-01-10","2021-04-22",null,2,null,"2021-03-11","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-03-31","2021-07-11",null,5,null,"2021-06-09","2021-09-19","2021-07-09","2021-10-19","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1570,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[193,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насосы/Pumps","Поз. 14 (10NDC11АР001, 10NDC12АР001, 10NDC13АР001)","Насос сетевой воды контура водогрейного котла/Hot water boiler heating water pump ",3,"производительность 3х625* м3/ч, Напор 30* м.вод.ст","сталь/steel","2500","нет/no","-",null,"Flowserve, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-016\n80633-П-ТМ-ОЛ-016.2\n80633-П-1-ТЗ19","тендер","2020-04-02","2020-11-03","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4fe4d9902ec","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2021-01-20","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-02-19","2021-04-22",null,2,null,"2021-04-20","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-05-10","2021-07-11",null,5,null,"2021-07-19","2021-09-19","2021-08-18","2021-10-19","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[194,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насосы/Pumps","Поз. 15 (10NDC31АР001, 10NDC32АР001, 10NDC33АР001)","Насос сетевой воды на нужды ОиВ и ГВС/Heating water pump for hot water supply",3,"производительность 3х100* м3/ч, Напор 50* м.вод.ст","сталь/steel","580","нет/no","-",null,"Flowserve, KSB","Румш Л.Е.","РФ","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-ТМ-ЗТП-016\n80633-П-ТМ-ОЛ-016.4\n80633-П-1-ТЗ19","ПКО","2020-04-02","2020-11-03","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4fe4d9902ec","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2020-12-11","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-01-10","2021-04-22",null,2,null,"2021-03-11","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-03-31","2021-07-11",null,10,null,"2021-11-06","2022-02-16","2021-12-06","2022-03-18","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[195,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насосы/Pumps","Поз. 16 (10NDС21АР001, 10NDС22АР001, 10NDС23АР001)","Насос этиленгликоля/EG pump",3,"производительность 3х725* м3/ч, Напор 70* м.вод.ст","сталь/steel","4000","нет/no","-",null,"Flowserve, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-016\n80633-П-ТМ-ОЛ-016.1\n80633-П-1-ТЗ18","тендер","2020-04-02","2020-11-03","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4fe4d9902ec","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2021-01-20","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-02-19","2021-04-22",null,2,null,"2021-04-20","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-05-10","2021-07-11",null,10,null,"2021-12-16","2022-02-16","2022-01-15","2022-03-18","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,18204,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[197,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Оборудование/Equipment ","Поз. 18 (10LСM10ВВ001)","Расширитель дренажей/Drainage expansion tank",1,null,"сталь/steel",3000,"нет/no","-",null,"Сарэнергомаш,\nКотломаш","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-023\n80633-П-ТМ-ОЛ-023.1\n80633-П-1-ТЗ25","ПКО","2020-04-02","2020-08-30",null,null,null,null,null,null,null,"2020-11-03",null,null,null,null,null,"2020-04-12","2020-11-13",null,null,"2020-04-15","2020-11-16",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-23",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-25",null,null,null,null,null,null,"2020-08-14","2020-12-02",null,null,"2020-08-28","2020-12-16",null,null,null,null,"2020-09-18","2021-01-06",null,null,"2020-11-02","2021-03-21",null,null,null,null,null,null,"2020-12-02","2021-04-26",null,1,null,"2021-01-01","2021-05-26",null,null,"2020-03-23",14.3,"2021-01-21","2021-06-15",null,8,null,"2021-07-30","2021-12-22","2021-08-29","2022-01-21","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false,110,139]
[198,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насоссы/Pumps","Поз. 19 (10LCM11АР001, 10LCM12АР001)","Насос дренажного бака/Drain vessel pump",2,"производительность/capacity  2х50* м3/ч, Напор 20* м.вод.ст","сталь/steel","140","нет/no","-",null,"Flowserve, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-016\n80633-П-ТМ-ОЛ-016.5\n80633-П-1-ТЗ19","ПКО","2020-04-02","2020-11-03","2020-05-13","2020-06-22","К-633(00) 20-1159 о 13.05.2020","К-633(00) 20-1512",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-23","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8421005056a47d4611eab4fe4d9902ec","письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020\n1784-ИЗП от 30.06.2020","2020-06-30","2020-10-30","2020-04-12","2020-11-09",null,null,"2020-04-15","2020-11-12",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-19",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-21",null,null,null,null,null,null,"2020-09-22","2020-11-28",null,null,"2020-10-06","2020-12-12",null,null,null,null,"2020-10-27","2021-01-02",null,null,"2020-12-11","2021-03-17",null,null,null,null,null,null,"2021-01-10","2021-04-22",null,2,null,"2021-03-11","2021-06-21",null,null,"2020-03-23",15.166666666666666,"2021-03-31","2021-07-11",null,8,null,"2021-09-07","2021-12-18","2021-10-07","2022-01-17","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,1254,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[199,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Насоссы/Pumps","Поз. 20 (10NDF04АР001)","Насос сборного приямка ОЖ-65/Collecting pit pump ОЖ-65 ","1","производительность/capacity  20 м3/ч, Напор 20 м.вод.ст","сталь/steel","31","нет/no","-",null,"Flowserve, KSB, GrupaPowen","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-016\n80633-П-ТМ-ОЛ-016.6\n80633-П-ТМ-ЗТП-016","тендер","2020-04-03","2020-04-02","2020-05-13","2020-05-13",null,"К-633(00) 20-1159",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-05-15",null,"письмо с замечаниями направлено в НХП","1373-ИЗП от 22.05.2020","2020-05-22","2020-10-30",null,"2020-11-09",null,null,null,"2020-11-12",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие","нет","нет","2",null,true,true]
[200,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #2","Ёмкости/Vessels","Поз. 21 (10LСM10ВВ002)","Бак дренажный/Drain vessel","1","объём/volume 1 м4","сталь/steel","120","Да/yes ","-",null,"“Cарэнергомаш”,\nООО \"Трансмаш\"","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-023\n80633-П-ТМ-ОЛ-023.1\n80633-П-1-ТЗ25","ПКО","2020-06-15","2020-08-30",null,null,null,null,null,null,null,"2020-11-03",null,null,null,null,null,"2020-04-12","2020-11-13",null,null,"2020-04-15","2020-11-16",null,null,null,"2020-05-04","2020-11-23",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-11-25",null,null,null,null,null,null,"2020-08-14","2020-12-02",null,null,"2020-08-28","2020-12-16",null,null,null,null,"2020-09-18","2021-01-06",null,null,"2020-11-02","2021-03-21",null,null,null,null,null,null,"2020-12-02","2021-04-26",null,1,null,"2021-01-01","2021-05-26",null,null,"2020-03-23",14.3,"2021-01-21","2021-06-15",null,4,null,"2021-04-01","2021-08-24","2021-05-01","2021-09-23","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false,110,139]
[201,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Ёмкости/Vessels","Поз. 22 (110NDB10ВВ001)","Бак расширительный котлового контура /Water-heating boilers contour expansion tank ","1","объём/volume 1 м4","сталь/steel","355","Да/yes ","-",null,"“Cарэнергомаш”,\nООО \"Трансмаш\"","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-023\n80633-П-ТМ-ОЛ-023.2","тендер","2020-06-15","2020-08-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие","нет","нет","2",null,true,true]
[202,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Ёмкости/Vessels","Поз. 23 (10NDH10ВВ001)","Бак расширительный контура теплофикации /Heating system water contour \nexpansion tank \n","1","объём/volume 5 м5","сталь/steel","1330","Да/yes ","-",null,"“Cарэнергомаш”,\nООО \"Трансмаш\"","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-023\n80633-П-ТМ-ОЛ-023.3","тендер","2020-06-15","2020-08-30",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие","нет","нет","2",null,true,true]
[205,null,4200,"Оборудование/Equipment ","Котельная №1/Boiler room #1","Оборудование/Equipment ","4200-CS-001 (поз.30), 4200-CS-002 (поз.31)","Дымовая труба/chimney-stalk","6","высота 30м/ height 30 m","сталь/steel",null,"Да/yes","-","Комплектная поставка/Package supply","ТКЗ “Красный котельщик”\n“Cарэнергомаш”","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ТМ-ЗТП-025\n80633-П-1-ТЗ27","ПКО",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2020-07-30",null,null,null,null,"2020-09-30","2020-04-12","2020-10-10",null,null,"2020-04-15","2020-10-13",null,null,null,"2020-05-04","2020-10-20",null,null,null,null,"2020-05-07","2020-10-22",null,null,null,null,null,null,"2020-09-20","2020-10-29",null,null,"2020-10-04","2020-11-12",null,null,null,null,"2020-10-25","2020-12-03",null,null,"2020-12-09","2021-02-15",null,null,null,null,null,null,"2021-01-08","2021-03-23",null,1,null,"2021-02-07","2021-04-22",null,null,"2020-05-05",11.733333333333333,"2021-02-27","2021-05-12",null,3,null,"2021-04-08","2021-06-21","2021-05-08","2021-07-21","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,2260,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[221,null,3340,"Оборудование/Equipment","Насосная станция промышленно-дождевых стоков","Специальное оборудование/  Special equipment ","3340-U-001 с 3340-Р-001","Насосная станция дождевых стоков с погружными насосами","1","производительность/capacity  36 м3/ч","стеклопластик/fiber-glass","500",null,null,null,"ООО \"ПОЛИ-ГРУПП\"\nГруппа компаний МФМК\nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-ИОС3.15-3340-ЗТП-001","тендер","2019-10-30","2019-10-30","2019-10-30","2020-02-27","К-633(00) 20-1879 от 30.10.2019","К-633 20-0592",null,null,"Зацепина О.В.","2020-02-29","http://ink-dvs/docsvision/?CardID={910B0ECE-8CFB-496D-B2C7-958884CBAA74}&ShowPanels=2048&","Согласовано","0248-ГХК от 10.03.2020",null,"2020-03-11","2020-03-21","2020-03-21","2020-03-06",null,"2020-03-24","2020-10-20",null,null,"0248-ГХК от 10.03.2020","2020-04-12","2020-10-29",null,null,null,null,"2020-04-15","2020-10-31",null,null,null,null,"распоряжение не передавать в комплектацию",null,"2020-08-30","2020-11-07",null,null,"2020-09-13","2020-11-21",null,null,null,null,"2020-10-04","2020-12-12",null,null,"2020-12-28","2021-02-24",null,null,null,null,null,null,"2021-01-27","2021-04-01",null,1,null,"2021-02-26","2021-05-01",null,null,"2020-03-16",13.7,"2021-03-18","2021-05-21",null,2,null,"2021-03-28","2021-05-31","2021-04-27","2021-06-30","",null,null,null,null,null,null,null,"нет","нет",2100,null,null,"-","НХП письмом № К-633(00) 20-2268 от 04.12.2019 г. просит не передавать в тендерный отдел ЗД на КНС по данному титулу, тк данный вид оборудования окончательно определяется при детальном проектировании\nСогласно письму НХП К-633-20-0592 от 27.02.2020 в закуп данное оборудование не передается","Прочие","да","да","2",null,false,false]
[222,null,3345,"Оборудование/Equipment","Насосная станция дождевых стоков","Специальное оборудование/  Special equipment ","3345-U-001 c 3345-P-001","Насосная станция дождевых стоков","1","производительность/capacity  600 м3/ч","стеклопластик/fiber-glass","2000",null,null,null,"ООО \"ПОЛИ-ГРУПП\"\nГруппа компаний МФМК\nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-ИОС3.15-3345-ЗТП-001","тендер","2019-10-30","2019-10-30","2019-10-30","2020-02-27","К-633(00) 20-1879 от 30.10.2019 - ","К-633 20-0592",null,null,"Зацепина О.В.","2020-02-29","http://ink-dvs/docsvision/?CardID={68F356C7-DB33-47F1-A91D-7520D56CEC0C}&ShowPanels=2048&","Согласовано","0247-ГХК от 10.03.2020",null,"2020-03-11","2020-03-21","2020-03-21","2020-03-06",null,"2020-03-24","2020-10-20",null,null,"0247-ГХК от 10.03.2020","2020-04-12","2020-10-29",null,null,null,null,"2020-04-15","2020-10-31",null,null,null,null,"распоряжение не передавать в комплектацию",null,"2020-08-30","2020-11-07",null,null,"2020-09-13","2020-11-21",null,null,null,null,"2020-10-04","2020-12-12",null,null,"2020-12-28","2021-02-24",null,null,null,null,null,null,"2021-01-27","2021-04-01",null,1,null,"2021-02-26","2021-05-01",null,null,"2020-05-05",12.033333333333333,"2021-03-18","2021-05-21",null,2,null,"2021-03-28","2021-05-31","2021-04-27","2021-06-30","",null,null,null,null,null,null,null,"нет","нет",19367,null,null,"-","НХП письмом № К-633(00) 20-2268 от 04.12.2019 г. просит не передавать в тендерный отдел ЗД на КНС по данному титулу, тк данный вид оборудования окончательно определяется при детальном проектировании. \nСогласно письму НХП К-633-20-0592 от 27.02.2020 в закуп данное оборудование не передается.","Прочие","да","да","2",null,false,false]
[245,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","5300-P-504A/B","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n25 м3/ч,\n напор/head 20м\nМощность/power 7,5 кВт\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","100","нет/no","нет/no","-","ООО \"Grundfos\",\nАО „SIGMA GROUP“, \n\"KSB\",\nили другие ","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-504\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-504","ПКО","2020-04-08","2020-11-03","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-06","2021-10-25","2021-06-05","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[246,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Емкости/Vessels","5300-D-502","Емкость сбора концентрата/The capacity of the collection concentrate","\n1-раб.","Объем/volume V=10 м3","Стекло-пластик, чугун/fiber-glass, cast iron","2000","нет/no","нет/no","-","Эколайн, \nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx\nили другие  ","Румш Л.Е.","Только РФ",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-505\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-505","ПКО","2020-04-08","2020-11-03","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-27","2020-12-04",null,null,"2020-08-10","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-31","2021-01-08",null,null,"2020-10-15","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-14","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-13","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-02-02","2021-07-17",null,3,null,"2021-02-12","2021-07-27","2021-03-14","2021-08-26","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-241,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,130,159]
[247,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","5300-P-603A/B/","Погружной центробежный насосный агрегат Sumersible centrifugal pump","1-раб.,\n1-рез.","Подача/feed Q=120 м³/ч;                          напор/head Н=35 м                                   ","чугун/cast iron","300","нет/no","нет/no","-","Flygt, \nKSB, \nGrundfos, \nWilo\nили другие","Румш Л.Е.","Только импорт","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-612\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-612","ПКО","2020-04-08","2020-12-14","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-06","2021-10-25","2021-06-05","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[248,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","5300-P-708A/B","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n1-3 м3/ч,\n напор/head 20м\n\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","20","нет/no","нет/no","-","ООО \"Grundfos\",\nАО „SIGMA GROUP“, \n\"KSB\",\nили другие ","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-704\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-704","ПКО","2020-04-08","2020-11-03","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-06","2021-10-25","2021-06-05","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[249,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Компрессоры/Compressors","5300-K-702A/B","Компрессор воздушный /Compressor air","1-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=10 м³/ч;                     \n давление/pressure 8 бар","Определяет поставщик/to be determined by supplier","1000","нет/no","нет/no","-","Atlas Copco,\n Kaiser, \nAerzen\nили другие  ","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-705\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-705","ПКО","2020-04-08","2020-11-03","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020\n1552-ИЗП от 09.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-30","2020-12-04",null,null,"2020-08-13","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-09-03","2021-01-08",null,null,"2020-10-18","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-17","2021-04-28",null,3,null,"2021-02-15","2021-07-27",null,null,"2020-04-08",15.833333333333334,"2021-03-07","2021-08-16",null,7,null,"2021-06-15","2021-11-24","2021-07-15","2021-12-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-361,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,127,156]
[250,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","5300-P-709A/B","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n20 м3/ч,\n напор/head 10м\n\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","100","нет/no","нет/no","-","ООО \"Grundfos\",\nАО „SIGMA GROUP“, \n\"KSB\",\nили другие ","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-706\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-706","ПКО","2020-04-08","2020-11-03","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-06","2021-10-25","2021-06-05","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[260,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","5300-U-102\n5300-Р-107А/В","Комплектная насосная станция  с погружными насосами/Package pump station with immersed pump","\n1-раб.,\n1-рез.","Подача Q=150 м³/ч;                  напор =20м;                     мощность 15кВт","стеклопластик/fiber-glass","3000","нет/no","нет/no","-","Эколайн, \nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx\nили другие  ","Румш Л.Е.","РФ/импорт","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-107\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-107","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020\n","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-24","2020-12-04",null,null,"2020-08-07","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-28","2021-01-08",null,null,"2020-10-12","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-11","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-10","2021-06-27",null,null,"2020-05-07",13.866666666666667,"2021-01-30","2021-07-17",null,9,null,"2021-08-08","2022-01-23","2021-09-07","2022-02-22","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01","1800",null,null,null,"-",-421,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false]
[261,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","5300-U-103\n5300-Р-108А/В\n","Комплектная насосная станция  с погружными насосами/Package pump station with immersed pump","\n1-раб.,\n1-рез.","Подача Q=200 м³/ч;                  напор =25м;                     мощность 22кВт","стеклопластик/fiber-glass","3000","нет/no","нет/no","-","Эколайн, \nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx\nили другие  ","Румш Л.Е.","РФ/импорт","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-108\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-108","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020\n","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-24","2020-12-04",null,null,"2020-08-07","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-28","2021-01-08",null,null,"2020-10-12","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-11","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-10","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-30","2021-07-17",null,9,null,"2021-08-08","2022-01-23","2021-09-07","2022-02-22","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false,133,162]
[276,null,5300,"Оборудование","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","5300-Р-207А/В\n5300-U-204 ","Комплектная КНС с корпусом из стеклопластиковых материалов/Package pumping station, fiber-glass body  ","\n1-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=500 м³/ч;               \nнапор Н=20 м                    Мощность 36 кВт","Стекло-пластик, чугун/fiber-glass, cast iron","500","нет/no","нет/no","-","Flygt, \nKSB, \nGrundfos, \nWilo\nили другие","Румш Л.Е.","Только импорт","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-215\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-215","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-24","2020-12-04",null,null,"2020-08-07","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-28","2021-01-08",null,null,"2020-10-12","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-11","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-10","2021-06-27",null,null,"2020-06-04",12.933333333333334,"2021-01-30","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-10","2021-10-25","2021-06-09","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,133,162]
[278,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосная станция/Pumping station","5300-U-306\n5300-Р-306А/В","Комплектная КНС с корпусом из стеклопластиковых материалов/Package pumping station, fiber-glass body  ","\n1-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=15 м³/ч;               \nнапор Н=10 м                    Мощность 7,5 кВт","Стекло-пластик, чугун/fiber-glass, cast iron","1000","нет/no","нет/no","Эколайн, \nФлотенк, \nЭколос, \nHelyx\nили другие  ","РФ/импорт","Румш Л.Е.","ВикЭнерго","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-302\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-302","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-24","2020-12-04",null,null,"2020-08-07","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-28","2021-01-08",null,null,"2020-10-12","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-11","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-10","2021-06-27",null,null,"2020-06-04",12.933333333333334,"2021-01-30","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-10","2021-10-25","2021-06-09","2021-11-24","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false,133,162]
[284,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Компрессоры/Compressors","5300-K-601A/B/C","Компрессор (подача воздуха к песчаным фильтрам)/Compressor (air feed to sand filters)","2-раб.,\n1-рез.","Производительность/capacity  Q=300 м³/ч;                     \n давление/pressure 5 бар",null,"5000","нет/no","нет/no","-","Atlas Copco,\n Kaiser, \nAerzen\nили другие  ","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-607\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-607","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020\n1552-ИЗП от 09.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-30","2020-12-04",null,null,"2020-08-13","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-09-03","2021-01-08",null,null,"2020-10-18","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-17","2021-04-28",null,3,null,"2021-02-15","2021-07-27",null,null,"2020-04-08",15.833333333333334,"2021-03-07","2021-08-16",null,4,null,"2021-03-17","2021-08-26","2021-04-16","2021-09-25","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-271,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,127,156]
[285,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Емкости/Vessels","5300-D-601","Ресивер/Receiver","1 раб.","V=10м3\n","09Г2С","10000","нет/no","нет/no","-","ООО \"Курганхиммаш\", ООО \"Промкомплект\", \nООО «Русский Бойлер»  \nили другие","Румш Л.Е.","Только РФ",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-608\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-608","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-27","2020-12-04",null,null,"2020-08-10","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-31","2021-01-08",null,null,"2020-10-15","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-14","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-13","2021-06-27",null,null,"2020-05-04",13.966666666666667,"2021-02-02","2021-07-17",null,3,null,"2021-02-12","2021-07-27","2021-03-14","2021-08-26","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-241,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,130,159]
[287,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Реагентное хозяйство/Chemicals section","5300-U-601","Реагентное хозяйство, в комплекте:                                      -  насосы-дозаторы                            - шкаф управления станцией дозирования/Chemicals yard, packed includes as follows: injection pumps, injection system control cabinet","1-раб.\n","Производительность/capacity  Q=0,1-1,5 м³/ч;\nнапор/head Н=60 м\nМощность/power 5 кВт\n","PVC","300","нет/no","нет/no","-","\"PROMINENT\", \n\"Alebro\", \"ЭКОВОДСТРОЙТЕХ\" \nили другие ","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-610\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-610","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-25","2020-12-04",null,null,"2020-08-08","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-29","2021-01-08",null,null,"2020-10-13","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-12","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-11","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-31","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-11","2021-10-25","2021-06-10","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01","3000",null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,132,161]
[288,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","5300-P-601A/B","Погружной центробежный насосный агрегат  подачи грязной промывной воды в отстойник/Sumersible centrifugal pump to feed contaminated washwater to the settlement tank","1-раб. \n1-рез.\n","Подача/feed Q=30 м³/ч;                          напор/head Н=30 м                                   Мощность/power 7,5 кВт","чугун/cast iron","100","нет/no","нет/no","-","Flygt, \nKSB, \nGrundfos, \nWilo\nили другие","Румш Л.Е.","Только импорт","Запрошены сертификаты, регистрация на ЭТП","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-605\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-605","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,9,null,"2021-08-04","2022-01-23","2021-09-03","2022-02-22","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-421,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[291,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Фильтры/Filters ","5300-F- 701A/B","Фильтр песчаный самопромывной /Self-cleaing  sand filter","\n1-раб,\n1-рез.","производительность /capacity \n40 м3/ч \n","Определяет поставщик/to be determined by supplier","2000","нет/no","нет/no","-","Nordic Water, \n\"OMC COLLAREDA\",\n\"Huber Technology\"\nили другие","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-702\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-702","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-08-04","2020-12-04",null,null,"2020-08-18","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-09-08","2021-01-08",null,null,"2020-10-23","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-22","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-21","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-02-10","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-21","2021-10-25","2021-06-20","2021-11-24","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false]
[292,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы","5300-P-701A/B","Насос центробежный/Centrifugal pump ","1 -раб. 1-рез.","производительность /capacity \n40 м3/ч,\n напор/head 10м\n\n","Высокопрочный \nчугун \nили \nуглеродистая \nсталь/high-duty cast irom or carbon steel","100","нет/no","нет/no","-","ООО \"Grundfos\",\nАО „SIGMA GROUP“, \n\"KSB\",\nили другие ","Румш Л.Е.","Только импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-703\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-703","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-06","2021-10-25","2021-06-05","2021-11-24","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"-",null,"Прочие","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[294,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","5300-P-801A/B","Эксцентрикошнековый насосный агрегат  подачи осадка на шнековый обезвоживатель/Eccentric auger-type pump to feed bottom residuals to the dewatering spiral","1-раб.\n1-рез\n","Подача/feed Q=10 м³/ч; \nнапор/head Н=30 м  \n  Мощность/power 1,5 кВт","чугун/cast iron","50","нет/no","нет/no","-","Netzsch, Seepex, \n«Винтовые насосы»\nили другие","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-806\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-806","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,3,null,"2021-02-05","2021-07-27","2021-03-07","2021-08-26","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-241,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[295,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Емкость/Vessel","5300-D-802A","Емкость сгущенного фугата/Thickened centrate vessel","1-раб.\n","Объем/volume V=10 м3  ","ПЭ/PE","150","нет/no","нет/no","-","НПП  «Газэнергохим», ООО \"НПО \"Спецнефтемаш\",\n ПК «АВС» \nили другие","Румш Л.Е.","Только РФ",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-804\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-804","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020\n1552-ИЗП от 09.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-27","2020-12-04",null,null,"2020-08-10","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-31","2021-01-08",null,null,"2020-10-15","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-14","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-13","2021-06-27",null,null,"2020-04-08",14.833333333333334,"2021-02-02","2021-07-17",null,3,null,"2021-02-12","2021-07-27","2021-03-14","2021-08-26","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-241,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,130,159]
[297,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Насосы/Pumps","5300-P-802A/B/C","Насос центробежный откачки фугата/Centrifugal pump for centrate pumpout","2-раб.\n1-рез\n","Подача/feed Q=30 м³/ч; \nнапор/head Н=15 м. \nМощность/power 7,5 кВт","чугун/cast iron","50","нет/no","нет/no","-","Netzsch, Seepex, \n«Винтовые насосы»\nили другие","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-807\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-807","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-20","2020-12-04",null,null,"2020-08-03","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-24","2021-01-08",null,null,"2020-10-08","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-07","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-06","2021-06-27",null,null,"2020-06-04",12.933333333333334,"2021-01-26","2021-07-17",null,3,null,"2021-02-05","2021-07-27","2021-03-07","2021-08-26","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01",null,null,null,null,"-",-241,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,137,166]
[300,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water tratment facilities ","Реагентное хозяйство","5300-U-803","Комплектная станция приготовления и дозирования флокулянта с панелью управления/Flocculant preparation and inmjection packaged station equipped with control panel ","1-раб.\n","Производительность /capacity Q=0,01-0,1 м³/ч;                           напор/head Н=30 м               Мощность/power 3 кВт","PVC","300","нет/no","нет/no","-","\"PROMINENT\", \n\"Alebro\", \"ЭКОВОДСТРОЙТЕХ\" \nили другие ","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-808\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-808","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-25","2020-12-04",null,null,"2020-08-08","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-29","2021-01-08",null,null,"2020-10-13","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-12","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-11","2021-06-27",null,null,"2020-05-04",13.966666666666667,"2021-01-31","2021-07-17",null,6,null,"2021-05-11","2021-10-25","2021-06-10","2021-11-24","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01","3000",null,null,null,"-",-331,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,132,161]
[301,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Реагентное хозяйство/Chemicals section","5300-U-804","Комплектная станция приготовления и дозирования флокулянта с панелью управления/Flocculant preparation and inmjection packaged station equipped with control panel ","1-раб.\n","Производительность Q=0,01-0,1 м³/ч;                           напор Н=30 м               Мощность 3 кВт","PVC","300","нет/no","нет/no","-","\"PROMINENT\", \n\"Alebro\", \"ЭКОВОДСТРОЙТЕХ\" \nили другие ","Румш Л.Е.","РФ/импорт",null,"80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-809\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-809","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-25","2020-12-04",null,null,"2020-08-08","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-29","2021-01-08",null,null,"2020-10-13","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-12","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-11","2021-06-27",null,null,"2020-05-04",13.966666666666667,"2021-01-31","2021-07-17",null,9,null,"2021-08-09","2022-01-23","2021-09-08","2022-02-22","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01","3000",null,null,null,"-",-421,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,132,161]
[302,null,5300,"Оборудование/Equipment ","Очистные сооружения/Waste water treatment facilities ","Реагентное хозяйство/Chemicals section","5300-U-805","Комплектная станция приготовления и дозирования флокулянта с панелью управления/Flocculant preparation and inmjection packaged station equipped with control panel ","1-раб.\n","Производительность Q=2,5 м³/ч;                           напор Н=30 м               Мощность 3 кВт","PVC","300","нет/no","нет/no","-","\"PROMINENT\", \n\"Alebro\", \"ЭКОВОДСТРОЙТЕХ\" \nили другие ","Румш Л.Е.","РФ/импорт","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-810\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-810","80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ОЛ-810\n80633-П-1-ИОС7.8.3-5300-ЗТП-810","ПКО","2020-04-08","2020-12-10","2019-10-01","2020-06-05","К-633 20-1514 от 01.10.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019 - К-633 (00) 20-2007 от 11.11.2019\nК-633 20-1152 от 12.05.2020","К-633 20-1367",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-06-06","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8410005056a47d4611eaa79fa7873b66","Согласовано","1075-ГХК - К-633 20-2443 от 24.12.2019 г.\n0014-ГХК от 10.01.2020, 0219-ГХК от 03.03.2020 - 0916-ИЗП от 08.04.2020\n1489-ИЗП от 02.06.2020",null,null,"2020-03-28","2020-06-16",null,null,"2020-03-31","2020-11-16",null,null,"1552-ИЗП от 09.06.2020","2020-04-19","2020-11-25",null,null,null,null,"2020-04-22","2020-11-27",null,null,null,null,"Стратегия выбора поставщика сначала по базовому оборудованию \n",null,"2020-07-25","2020-12-04",null,null,"2020-08-08","2020-12-18",null,null,null,null,"2020-08-29","2021-01-08",null,null,"2020-10-13","2021-03-23",null,null,null,null,null,null,"2020-11-12","2021-04-28",null,2,null,"2021-01-11","2021-06-27",null,null,"2020-05-04",13.966666666666667,"2021-01-31","2021-07-17",null,9,null,"2021-08-09","2022-01-23","2021-09-08","2022-02-22","2020-11-27",null,null,null,"2020-12-28","2020-12-28","2020-07-01","2020-07-01","3000",null,null,null,null,-421,null,"Запас по поставке менее 5 мес.","нет","нет","2",null,false,false,132,161]
[308,null,4100,"Оборудование/Equipment ","Водоподготовка/Water treatment ",null,"Поз. 40 (10LCN11AC001, 10LCN12AC001)","Подогреватель технической воды конденсатом/Industrial Water Heater by the condensate ","2","теплопроизводительность 1,8 МВт","сталь/steel","735","Да/yes","-",null,"“Ридан”, \n“Альфа-Лаваль”","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ВП-ЗТП-026 рев.2\n80633-П-ВП-ОЛ-026.1 рев.1","тендер","2020-05-14","2020-05-14","2020-05-14","2020-08-27","К-633(00) 20-1179 от 14.05.2020 \nК-633(00) 20-1230 от 19.05.2020\nК-633(00) 20-1362 от 05.06.2020\nК‐633(00) 20‐2063 от 14.08.2020","К‐633(00) 20‐2156",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-09-01","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8463005056a47d4611eae8687050a186","не согласовано ","1361-ИЗП от 22.05.20\n1556-ИЗП от 09.06.20\n1612-ИЗП от 15.06.20\n2495-ИЗП от 19.08.2020\n2799-ИЗП от 09.09.2020"," 09.09.2020",null,"2020-08-20",{"$error":"#VALUE!"},"19.08.2020",null,"22.08.2020",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"00:00:00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие","нет","нет","1",null,true,true]
[309,null,4100,"Оборудование/Equipment ","Водоподготовка/Water treatment ",null,"Поз. 41 (10LCN11AC001, 10LCN12AC001)","Подогреватель обессоленной воды конденсатом/ Demineralized Water Heater by the condensate ","2","теплопроизводительность 10,6 МВт","сталь/steel","1793","Да/yes","-",null,"“Ридан”, \n“Альфа-Лаваль”","Румш Л.Е.","РФ",null,"80633-П-ВП-ЗТП-026 рев.2\n80633-П-ВП-ОЛ-026.2 рев.1","тендер","2020-05-14","2020-05-14","2020-05-14","2020-08-27","К-633(00) 20-1179 от 14.05.2020 \nК-633(00) 20-1230 от 19.05.2020\nК-633(00) 20-1362 от 05.06.2020\nК‐633(00) 20‐2063 от 14.08.2020","К‐633(00) 20‐2156",null,null,"Лепаловская Т.В.","2020-09-01","e1c://server/INK-1C5/upsd#e1cib/data/Справочник.plm_ЭлементыСтруктуры?ref=8463005056a47d4611eae8687050a186","не согласовано ","1361-ИЗП от 22.05.20\n1556-ИЗП от 09.06.20\n1612-ИЗП от 15.06.20\n2495-ИЗП от 19.08.2020\n2799-ИЗП от 09.09.2020"," 09.09.2020",null,"2020-08-20",{"$error":"#VALUE!"},"19.08.2020",null,"22.08.2020",{"$error":"#VALUE!"},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,2,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"00:00:00",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Прочие","нет","нет","1",null,true,true]