## ГПКЗ по СМР 2024-2025
План конкурсных закупок по капитальному строительству (СМР) ГК ИНК на 2024-2025 годы *
№ п/п | Месторождение | Наименование объекта | Вид работ | Планируемый период размещения извещения о закупке | Начало исполнения работ | Окончание исполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ЯНГКМ | Переустройство ВЛ-6кВ в районе КП-15 ЯНГКМ | Строительство | Март 2024 | 2024-05-25 | 2024-08-03
2 | ЯНГКМ | Переустройство ВЛ-6кВ в районе КП-34 ЯНГКМ | Строительство | Февраль 2024 | 2024-04-25 | 2024-07-04
3 | ЯНГКМ | Переустройство ВЛ-6кВ в районе КП-66 ЯНГКМ | Строительство | Февраль 2024 | 2024-04-25 | 2024-07-03
4 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №25 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Ноябрь 2024 | 2025-04-16 | 2025-11-12
5 | БТ НМ | Обустройство КП № 50 | Строительство | Июль 2024 | 2024-12-14 | 2025-07-12
6 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №51 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Июль 2024 | 2024-12-31 | 2025-07-29
7 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №52 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Ноябрь 2024 | 2025-04-16 | 2025-11-12
8 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №56 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Сентябрь 2024 | 2025-02-26 | 2025-09-24
9 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №57 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Июль 2024 | 2024-12-14 | 2025-07-12
10 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №63 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Июль 2024 | 2024-12-31 | 2025-07-29
11 | БТ НМ | Нефтегазопровод от КП-77 Верхнетирского УН до узла подключения | Строительство | Июль 2024 | 2024-12-26 | 2025-01-30
12 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №81 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Строительство | Сентябрь 2024 | 2025-02-26 | 2025-09-24
13 | ЯНГКМ | ДНС ЯНГКМ. Система охлаждения газа для ДКС, БДР подачи Тионола | Тех. перевооружение | Апрель 2024 | 2024-08-31 | 2024-12-29
14 | ЯНГКМ | Автомоечный комплекс (на 1 пост) для грузового автотранспорта | Строительство | Февраль 2024 | 2024-07-20 | 2024-10-17
15 | ЯНГКМ | Насосная станция пожаротушения. Сети пожаротушения (в составе объекта Обустройство ВЖК Яракта. ) | Реконструкция | Февраль 2024 | 2024-06-25 | 2024-08-29
16 | ЯНГКМ | Переустройство двухцепной ВЛ-6кВ ВЛ-6 УПН - №19(32) | Реконструкция | Апрель 2024 | 2024-07-25 | 2024-10-13
17 | ЯНГКМ | Переустройство двухцепной ВЛ-6 ЦГТЭС - №105(305) | Реконструкция | Март 2024 | 2024-06-24 | 2024-09-12
18 | ЯНГКМ | Нефтесборный трубопровод от КП-91 до УЗ Аянского УН Ярактинского НГКМ | Строительство | Апрель 2024 | 2024-09-28 | 2024-10-28
19 | ЗАНГКМ | Нефтегазопровод от КП-93 до точки врезки КП-93 Западно-Аянского НГКМ | Строительство | Июнь 2024 | 2024-11-01 | 2025-03-10
20 | ЗАНГКМ | Обустройство кустовой площадки №95 Западно-Аянского НГКМ | Строительство | Октябрь 2024 | 2025-04-01 | 2025-10-28
21 | ЯНГКМ | Промысловый нефтегазопровод от КП-98 до узла подключения Аянского ЛУ Ярактинского НГКМ | Строительство | Декабрь 2024 | 2025-06-01 | 2025-11-02
22 | ЗАНГКМ | Газопровод с метанолопроводом от КП-244 Аянского УН Западно-Аянского НГКМ до узла подключения | Строительство | Июль 2025 | 2025-12-19 | 2026-12-02
23 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от точки врезки до скв.20412 Маччобинского НГКМ | Строительство | Ноябрь 2024 | 2025-04-26 | 2025-05-25
24 | МачНГКМ | Промысловый нефтегазопровод от КП-2 до т.вр. КП-2 | Строительство | Август 2024 | 2025-01-21 | 2025-03-21
25 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от т.вр. КП-2 - КП-2 Маччобинского НГКМ | Строительство | Сентябрь 2024 | 2025-02-10 | 2025-03-26
26 | МачНГКМ | Промысловый нефтегазопровод КП-3 – узел пдключения | Строительство | Июнь 2024 | 2024-11-12 | 2025-02-09
27 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от БУОС-3 до КП-3 Маччобинского НГКМ | Строительство | Август 2024 | 2025-01-02 | 2025-04-01
28 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от БУОС-3 до КП-3 Маччобинского НГКМ | Строительство | Октябрь 2024 | 2025-03-03 | 2025-04-01
29 | МачНГКМ | Промысловый нефтегазопровод от КП-4 до точки.врезки КП-4 Маччобинского НГКМ | Строительство | Сентябрь 2024 | 2025-02-08 | 2025-03-09
30 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от точки врезки КП-4 до КП-4 Маччобинского НГКМ | Строительство | Сентябрь 2024 | 2025-02-25 | 2025-03-26
31 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от т. вр. КП 6 до КП 6 Маччобинского НГКМ | Строительство | Август 2024 | 2025-01-30 | 2025-03-30
32 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от мДНС до кустовой площадки №10 Маччобинского НГКМ | Строительство | Август 2024 | 2025-01-29 | 2025-02-27
33 | МирНГКМ | Водовод высокого давления от БКНС Мирнинского НГКМ до КП-15 Мирнинского НГКМ | Строительство | Июнь 2024 | 2024-11-01 | 2024-12-16
34 | МирНГКМ | Водовод высокого давления от т. вр. КП-17 до КП-17 Мирнинского НГКМ | Строительство | Июнь 2025 | 2025-11-01 | 2025-11-30
35 | МирНГКМ | Водовод низкого давления от точки врезки КП-21 до КП-21 Мирнинского НГКМ | Строительство | Август 2024 | 2025-02-01 | 2025-04-01
36 | МачНГКМ | Водовод высокого давления от т. вр. КП-51 до КП-51 Маччобинского НГКМ | Строительство | Сентябрь 2024 | 2025-02-07 | 2025-03-08
37 | МачНГКМ | Установка подготовки нефти Маччобинского НГКМ (Мирнинский УН) | Строительство | Июнь 2024 | 2024-12-01 | 2025-09-15
38 | МачНГКМ | Водовод низкого давления от Парка УВС Маччобинского НГКМ до БУОС Маччобинского НГКМ | Строительство | Июль 2024 | 2024-12-09 | 2025-03-08
39 | МачНГКМ | Водовод низкого давления от Парка УВС Маччобинского НГКМ до УПН Маччобинского НГКМ | Строительство | Июнь 2024 | 2024-11-08 | 2025-03-17
40 | МачНГКМ | Водозабор на реке Оччугуй-Ботуобуйа | Строительство | Апрель 2024 | 2024-09-21 | 2025-05-28
41 | ЯНГКМ | Техперевооружение УКПГ. Перепуск входа КС С-260 УПППНГ-3,6 на всас КС-0101 - 0106 УКПГ-1 | Тех. перевооружение | Июль 2024 | 2024-12-21 | 2025-03-19
42 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение УКПГ. Охранные краны. Газоанализаторы. Регуляторы на насосах. Сбросы на факел. Пробоотборные точки | Тех. перевооружение | Март 2024 | 2024-08-08 | 2024-12-06
43 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение УКПГ. Подключение водозаборных скважин | Тех. перевооружение | Февраль 2024 | 2024-06-15 | 2024-09-07
44 | ЯНГКМ | Подключение мобильной блочной компрессорной станции для откачки паров СУГ при сливе на УКПГ.УПППНГ-3,6 ЯНГКМ. Техническое перевооружение | Тех. перевооружение | Февраль 2025 | 2025-05-22 | 2025-08-30
45 | ЯНГКМ | Техперевооружение УКПГ-2. УПСГ. Модернизация АСУТП, дополнительные технологические линии | Модернизация | Март 2024 | 2024-06-01 | 2024-12-31
46 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение Ярактинского НГКМ. УКПГ-2. Площадки обслуживания. Козырьки | Тех. перевооружение | Ноябрь 2024 | 2025-05-01 | 2025-10-28
47 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение ОПО «Участок комплексной подготовки газа (УКПГ-2 Ярактинского НГКМ)». Увеличение производительности до 16 млн. м3/сут | Тех. перевооружение | Март 2024 | 2024-06-01 | 2024-09-01
48 | Усть-Кут | Железнодорожный приемоотправочный и сортировочный парк. Реконструкция | Реконструкция | Декабрь 2024 | 2025-05-15 | 2025-10-31
49 | Усть-Кут | Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов. Откачка СГК с ж/д вагонов в резервуарный парк | Строительство | Март 2025 | 2025-06-01 | 2025-11-30
50 | Усть-Кут | КПХиО СГиК. Перемычка от линии СОГ на котельную поз.1.16 в линию подачи затворного газа от испарителей поз. И-1/1, И-1/2. Перемычка азота и воздуха ГФУ-КПХиО СУГ | Строительство | Март 2024 | 2024-06-01 | 2024-11-30
51 | Усть-Кут | КПХиО СУГ. Станция повышения давления в пожарной насосной №1 | Строительство | Март 2025 | 2025-06-01 | 2025-11-30
52 | Усть-Кут | Автомобильная дорога от ВЖК СУГ до КПП | Строительство | Декабрь 2024 | 2025-06-01 | 2025-09-30
53 | Усть-Кут | ГФУ. Установка воздуходувки на факельные установки FL-911, FL-913 для обеспечения бездымного горения факела. | Строительство | Апрель 2025 | 2025-07-01 | 2025-11-30
54 | Усть-Кут | Автомобильная подъездная дорога к ГФУ | Строительство | Декабрь 2024 | 2025-06-01 | 2025-09-30
55 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение. Полимерные полы на УПППНГ-3,6 ЯНГКМ | Тех. перевооружение | Декабрь 2024 | 2025-05-19 | 2025-10-06
56 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение. Полимерные полы на УКПГ ЯНГКМ | Тех. перевооружение | Декабрь 2024 | 2025-05-19 | 2025-10-06
57 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение. Полимерные полы на ДКС ЯНГКМ | Тех. перевооружение | Декабрь 2024 | 2025-05-19 | 2025-10-06
58 | Усть-Кут | Техническое перевооружение. Полимерные полы на КПХиО СУГ Усть-Кут | Тех. перевооружение | Декабрь 2024 | 2025-05-19 | 2025-10-06
59 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение УКПГ ЯНГКМ. Трубопроводы сбора газового конденсата, резервная сырьевая линия ПГ, коллектор нагнетания ВГВ | Тех. перевооружение | Октябрь 2024 | 2025-03-01 | 2025-08-01
60 | ЯНГКМ | Техническое перевооружение УКПГ-1. Установка теплообменника охлаждения СОГ потоком сырьевого газа | Тех. перевооружение | Декабрь 2024 | 2025-05-22 | 2025-09-19
61 | ДНГКМ | Система транспорта нефти Даниловского НГКМ. Техническое перевооружение | Тех. Перевооружение | Февраль 2024 | 2024-06-25 | 2024-10-03
62 | МНГКМ | Площадка слива СГК на ЦПСН Марковского НГКМ | Строительство | Февраль 2024 | 2024-05-28 | 2024-08-31
63 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №53 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Реконструкция | Январь 2026 | 2026-06-07 | 2027-01-03
64 | БТ НМ | Обустройство кустовой площадки №83 Большетирского НМ (Верхнетирский УН) | Реконструкция | Январь 2026 | 2026-06-15 | 2027-01-11
65 | БТ НМ | Обустройство КП № 1 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
66 | БТ НМ | Обустройство КП № 5 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
67 | БТ НМ | Обустройство КП № 6 Большетирского НМ | Реконструкция | Январь 2025 | 2025-07-07 | 2026-02-02
68 | БТ НМ | Обустройство КП № 7 Большетирского НМ | Реконструкция | Август 2025 | 2026-01-12 | 2026-08-10
69 | БТ НМ | Обустройство КП № 12 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
70 | БТ НМ | Обустройство КП № 15 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
71 | БТ НМ | Обустройство КП № 18 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
72 | БТ НМ | Обустройство КП № 19 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
73 | БТ НМ | Обустройство КП № 20 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
74 | БТ НМ | Обустройство КП № 21 Большетирского НМ | Реконструкция | Май 2026 | 2026-10-12 | 2027-05-10
75 | БТ НМ | Обустройство КП № 23 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
76 | БТ НМ | Обустройство КП № 28 Большетирского НМ | Реконструкция | Март 2025 | 2025-08-11 | 2026-03-09
77 | ЗАНГКМ | Обустройство кустовой площадки №244 Западно-Аянского НГКМ Аянский УН | Реконструкция | Январь 2026 | 2026-06-05 | 2026-12-02
78 | ЗАНГКМ | Обустройство кустовой площадки №259 Западно-Аянского НГКМ Аянский УН | Реконструкция | Март 2026 | 2026-08-13 | 2027-02-09
79 | ИНМ | Обустройство кустовой площадки №46 Ичединского НМ (Верхнетирский УН) | Реконструкция | Декабрь 2024 | 2025-05-28 | 2026-01-23
80 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 34 Кийского УН | Реконструкция | Декабрь 2024 | 2025-05-13 | 2025-12-09
81 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 40 Кийского УН | Реконструкция | Сентябрь 2025 | 2026-02-15 | 2026-09-13
82 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 43 Кийского УН | Реконструкция | Сентябрь 2025 | 2026-02-15 | 2026-09-13
83 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 44 Кийского УН | Реконструкция | Май 2026 | 2026-10-03 | 2027-05-01
84 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 62 Кийского УН | Реконструкция | Сентябрь 2025 | 2026-02-15 | 2026-09-13
85 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 66 Кийского УН | Реконструкция | Июнь 2026 | 2026-11-14 | 2027-06-12
86 | Кийский УН | Обустройство кустовой площадки № 68 Кийского УН | Реконструкция | Сентябрь 2025 | 2026-02-15 | 2026-09-13
87 | ЯНГКМ | Обустройство кустовой площадки № 51 Ярактинского НГКМ | Реконструкция | Июль 2025 | 2025-12-14 | 2026-07-12
88 | ЯНГКМ | Обустройство кустовой площадки № 59 Ярактинского НГКМ | Реконструкция | Февраль 2024 | 2024-07-31 | 2025-02-26
*данные будут корректироваться в соответствии с изменениями производственной программы в 2024 г.